## Hoja1
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEPENDENCIA: TRANSCARIBE S.A. VIGENCIA 2020
PILAR | LINEA ESTRATEGICA | Indicador de Bienestar | Línea Base 2019 | Meta de Bienestar 2020-2023 | PROGRAMA | Indicador de Producto | Línea Base 2019 | Descripción de la Meta Producto 2020-2023 | Valor Absoluto de la Meta Producto 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META A 2020 | REPORTE META PRODUCTO JL-SEPT 2020 | PROYECTO | Código de proyecto BPIM | Objetivo del Proyecto | Actividades de Proyecto | Valor Absoluto de la Actividad del Proyecto 2020 | REPORTE ACTIVIDADES DE PROYECTO JL-SEPT 2020 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Porcentaje de avance | Dependencia Responsable | Nombre del Responsable | Fuente de Financiación | Apropiación Definitiva (en pesos) | Rubro Presupuestal | Código Presupuestal | REPORTE ASIGNACION PRESUPUESTAL | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Observación Relación de Evidencias
CARTAGENA RESILIENTE | ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE | Sistema Integrado de Transporte Masivo en Funcionamiento | 54.4% | Llevar a un 90% el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo | TRANSPORTE PARA TODOS | Patios Complementarios Construidos | 0 | Construcción de dos (2) patios complementarios | 2 | 0 | 0 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS - TRANSCARIBE S.A. | 2020130010075 | Fortalecimiento institucional y operacional del sistema integrado de transporte masivo de Cartagena de Indias Transcaribe S.A. | Construcción Patio Complementario 1 | 1 | 0 | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | 0 | Dirección de Planeación e Infraestructura | Director Planeación e Infraestructura | DISTRITO / NACIÓN | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | ESTA META PRODUCTO CUENTA CON LA APROBACION POR PARTE DE lA SECRETARIA de PLANEACION DISTRITAL REFERENTE AL USO DE SUELO DEL PREDIO (INSTITUCIONAL 3) DONADO POR SERENA DE MAR (4 Ha.), EL PREDIO CUENTA CON FACTIBILIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE ACUACAR Y SURTIGAS A LA FECHA. EL MONTO ASIGNADO EN APROPIACIÓN CORRESPONDE A REDISTRIBUCIÓN DEL CONPES 3823.
[15 empty] | Construcción Patio Complementario 2 | 1 | 0 | N/A | N/A | 0 | Dirección de Planeación e Infraestructura | Director Planeación e Infraestructura | DISTRITO / NACIÓN | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | ESTA META PRODUCTO ESTA APROBADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN ABRIL DEL 2019 Y ESTA EN PROCESO LA CONSECUCION DEL PREDIO. EL MONTO ASIGNADO EN APROPIACIÓN CORRESPONDE A REDISTRIBUCIÓN DEL CONPES 3823.
[6 empty] | Número de Rutas Implementadas | 23 | Implementar 19 rutas | 19 | 0 | 0 |  |  |  | Implementar 19 Rutas | 19 | 0 | N/A | N/A | 0 | Dirección de Operaciones | Profesional Especializado programación | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | LOS BUSES Y LAS RUTAS A IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2020 ESTARÁN ESTABILIZADOS Y ESTAS SON LAS CAUSAS: • APORTES DEL FUDO POR PARTE DEL DISTRITO PARA LA DESINTEGRACIÓN ($20.000.000.000) • SUPERAR LOS HITOS DEL 75% DE LA DEMANDA REFERENTE • ENTREGA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD EL CUAL PERMITIRÁ LA NUEVA HOJA DE RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA TRANSCRIBE Y LAS CARACTERICAS DE LA PRÓXIMA SOLICITUD DE FLOTA. • APORTE 4 DEL FUDO DE LOS CONCESIONARIOS • ESTABILIZACIÓN DE SERVICIOS.
[15 empty] | Construcción de 7,8 km de Rutas Alimentadoras | 7,8km | 0 | 2020-01-01 | N/A | 6,63 km / 85% | Dirección de Planeación e Infraestructura | Director Planeación e Infraestructura | DISTRITO / NACIÓN | 19339490849.84 | • Carriles de tráfico mixto • Espacio público • Implementación, Evaluación Ambiental Estratégica • Construcción de Troncales Pretroncales y Complementarios | 80002002-01 80002003-01 8000200801-01 80002001-03 | 0 | 0 | EL CONTRATO SE PRORROGO POR 4 MESES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2019 Y ADICIONANDO VALOR POR $ 1.074M. EL 7 DE FEBRERO DE 2020 SE FIRMO ACTA DE SUSPENSIÓN INDEFINIDA AL CONTRATO DE RUTAS ALIMENTADORAS. SE FIRMO OTROSI EL 30 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE $ 1.133M PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION. SE ENCUENTRA EN TAPA DE LEGALIZACION DEL OTROSI
[15 empty] | Construcción y Rehabilitación 12,6 km de Rutas Complementarias | 12,6km | 1,008 km / 8% | 2018-12-12 | N/A | 11,088 km / 88% | Dirección de Planeación e Infraestructura | Director Planeación e Infraestructura | DISTRITO / NACIÓN | 31449610600.52 | • Carriles de tráfico mixto • Construcción de Troncales Pretroncales y Complementarios • Espacio Público • Redes de Servicios Públicos • Implementación, Evaluación Ambiental estratégica • Plan de manejo de tráfico, señalización y desvío | 80002002 80002001 80002003 80002007 8000200801 80002009 | 0 | 3039701163.96 | SE ADICIONO $375,15 M PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2020, LO CUAL COMPRENDE 6 MESES DE PRORROGA PARA LOS COMPONENTES PMT Y PMA. SE FIRMÓ ACTA DE SUSPENSIÓN EL 23 DE MARZO DE 2020 EN RAZÓN DE LAS MEDIDAS DECRETADAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19. VENCIDO EL PLAZO DEL PRIMER ACTA, HASTA 13 DE ABRIL DE 2020, SE FIRMA ACTA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2020, FECHA EN QUE FINALIZA EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO DECRETADO COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DEL COVID – 19 MEDIANTE DECRETO NACIONAL N° 531 DE 2020 Y DECRETO DISTRITAL NO. 0539 DEL 12 DE ABRIL DE 2020. SE REINICIA EL CONTRATO EL 27 DE ABRIL. LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FUERON AVALADOS POR EL DADIS EL 18 DE MAYO. EL LUNES 25 DE MAYO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO FUERON APROBADOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. LAS OBRAS FÍSICAS SE REINICIARON EL DÍA 02 DE JUNIO LUEGO DE LA SOCIALIZACIÓN DE DICHOS PROTOCOLOS CON LA COMUNIDAD. SE SUSPENDE CONTRATO EL 14 DE AGOSTO ANTE LA INMINENCIA DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. SE REALIZO SOLICITUD DE PRORROGA AL MINISTERIO, QUIENES AUTORIZARON EL 10 DE SEPTIEMBRE. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LEGALIZACION DEL OTROSI. DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE PAGARON EL ACTA 13, 14 Y 15, REPORTADO EN LA COLUMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
[6 empty] | Número de buses en Operación | 322 | Entrada de 336 buses en Operación | 336 | 0 | 0 |  |  |  | Entrada en Operación de 336 buses | 336 | 0 | 2018-12-12 | 2020-09-16 | 0 | Dirección de Operaciones | Profesional Especializado programación | DISTRITO | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | LOS BUSES Y LAS RUTAS A IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2020 ESTARÁN ESTABILIZADOS Y ESTAS SON LAS CAUSAS: • APORTES DEL FUDO POR PARTE DEL DISTRITO PARA LA DESINTEGRACIÓN ($20.000.000.000) • SUPERAR LOS HITOS DEL 75% DE LA DEMANDA REFERENTE • ENTREGA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD EL CUAL PERMITIRÁ LA NUEVA HOJA DE RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA TRANSCRIBE Y LAS CARACTERICAS DE LA PRÓXIMA SOLICITUD DE FLOTA. • APORTE 4 DEL FUDO DE LOS CONCESIONARIOS • ESTABILIZACIÓN DE SERVICIOS.
[6 empty] | Número de Buses del TPC Chatarrizados | 850 | Chatarrizar 712 buses | 712 | 100 | 7 |  |  |  | Chatarrizar 741 buses | 741 | 10 | 2020-01-01 | N/A | 1.349% | Dirección de Operaciones | Profesional Especializado | DISTRITO Y/O OPERADORES DEL SITM | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | TRAMITES ADMINISTRATIVOS FRENADOS POR LA PANDEMIA EN EL DATT. COMO SOPORTE SE ANEXA INFORME FUDO A 27 DE SEPTIEMBRE. DE ACUERDO A EL DECRETO 1252 DE 2011 Y 0369 DE 2013 SON 1591 VEHICULOS, POR LO QUE DESCONTANDO LOS 850 REALIZADOS HASTA 2019, FALTARIAN 741. ENTRE ENERO Y JUNIO SE LLEVARON A CABO 56 RECONOCIMIENTOS DE LOS PLANEADOS PARA ESTE AÑO, POR LO QUE LOS 10 REALIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDEN AL 1,349% DE LA META ACTUAL.
[6 empty] | Número de Paraderos para Rutas Pretroncales, Alimentadoras y Complementarias Construidos | ND | Construir 409 paraderos para rutas pretroncales, alimentadoras y complementarias | 409 | 0 | 0 |  |  |  | Construir 409 paraderos para rutas pretroncales, alimentadoras y complementarias | 409 | 0 | 2020-01-01 | N/A | 0 | Dirección de Planeación e Infraestructura | Director Planeación e Infraestructura | DISTRITO / NACIÓN | 4525792357 | N/A | N/A | N/A | N/A | ESTA META ESTA SUJETA AL CONVENIO ENTRE EL MIN-TRANSPORTE Y EL DISTRITO DE CARTAGENA EN LA APROBACION DEL USO DE LOS RECURSOS. TRANSCARIBE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA VIABILIDAD JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PARADEROS YA QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN CONCESION CON EL DISTRITO Y ES POTESTAD DEL DISTRITO ESTA ASIGNACION .
[15 empty] | Señalización vertical | 450 | 0 | 2020-01-01 | N/A | 0 | Dirección de Planeación e Infraestructura | Director Planeación e Infraestructura | NACIÓN | 3100000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN LOS DOCUMENTOS PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN.
[15 empty] | Señalización horizontal de 450 paraderos | 450 | 0 | 2020-01-01 | N/A | 0
[15 empty] | Estrategia de Gobierno en Línea implementada | 1 | 0.15 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0.84 | Secretaría General | Profesional Especializado sistemas | DISTRITO | 283282251 | N/A | N/A | N/A | N/A | LA SECRETARIA TIENE PROYECTADA LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA QUE APOYE EN LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES PREVIA APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN. CON ESTO SE BUSCA FORTALECER TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL. EN ESTE MISMO SENTIDO, EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO INGENIERO DE SISTEMA DE LA SECRETARIA GENERAL LIDERO Y SACO ADELANTE CON LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y BAJO LA REVISIÓN DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EL TEMA RELACIONADO CON LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA Y DE LA CUAL SE OBTUVO COMO RESULTADO RESOLUCION NO. 013 DEL TREINTA (30) DE ENERO DE 2020 (POR LA CUAL SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE TRANSCARIBE S.A.). LA CONTRATACIÓN PROYECTADA DEL ESPECIALISTA NO SERÁ POSIBLE REALIZAR EN LA VIGENCIA, DEBIDO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES DEL ORDEN DISTRITAL QUE AFECTARON DIRECTAMENTE LA ENTIDAD, DADO QUE LA ALCALDÍA DE LA CARTAGENA PRIORIZO LOS ESFUERZOS FISCALES PARA RESPALDAR LA MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID-19, SIN EMBARGO, LA ENTIDAD REALIZÓ ENLACE CON LA ALCALDÍA DE CARTAGENA - OFICINA ASESORA DE INFORMÁTICA CON LA QUE SE LOGRÓ CONCERTAR UNA REUNIÓN PARA LA SEGUNDA SEMANA DE MES DE OCTUBRE Y DE LA CUAL, RESULTARÁ QUE POR MEDIO, DEL MÉTODO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA LA ALCALDÍA DE CARTAGENA NO DONARA EL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA SIGOB SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTA ELECTRÓNICO, QUE SE PLANTEA IMPLEMENTAR Y SACAR A PRODUCTIVO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. EN CUANTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y DEMÁS ASPECTOS INHERENTES AL PLAN, LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE TALENTO HUMANO QUE SE REQUIEREN PARA REVISAR, RECONSTRUIR, FORTALECER Y LOGRAR IMPLEMENTAR ESTA ESTRATEGIA EN TODA SU MAGNITU, PERO DEBIDO AL COVID-19 ESTO HA OCASIONADO QUE LA ENTIDAD NO HAYA DISPUESTO AUN ESTOS RECURSOS PARA TAL FIN. SE MANTIENE ANTE LA ALTA DIRECCIÓN, LA SOLICITUD DE RECURSO HUMANO Y ECONÓMICOS PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA ESPECIALISTA QUE APOYE EN LA REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE TODA LA POLÍTICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES DE NUESTRA ENTIDAD. TAMBIÉN SE CREARON EN NUESTRO PORTAL WEB, DOS (2) NUEVOS ENLACES QUE SON IMPORTANTES PARA IR MEJORANDO EL SITIO EN LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS QUE PRESENTA. ESTOS SON: DATOS ABIERTOS ESTADÍSTICAS DE LA ENTIDAD 1. HTTP://TRANSCARIBE.GOV.CO/DATOS-ABIERTOS-ESTADISTICAS-DE-LA-ENTIDAD/ RED DE PORTALES INSTITUCIONALES 2. HTTP://TRANSCARIBE.GOV.CO/RED-DE-PORTALES-INSTITUCIONALES/ DE IGUAL FORMA, INTERNAMENTE SEAN REVISADO Y ACTUALIZADO ALGUNOS COMPONENTES DE ESTA OBSERVACIÓN, DE LOS CUALES SE TRABAJARON LOS SIGUIENTES: (SE ADJUNTAN) 1. PLAN ESTRATÉGICO Y DE CONTINUIDAD DE TRANSCARIBE S.A. 2019 A 2023 TIC. 2. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETI Y ALGUNOS DE SUS COMPONENTES: 2.1 MAPA DE RUTA PLAN ESTRATÉGICO PETI 2019 A 2023 TIC. 2.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL PLAN ESTRATÉGICO PETI 2019 A 2023 PARQUE TECNOLÓGICO (HARDWARE).
[15 empty] | Plan Anual de Adquisiciones formulado y en ejecución | 1 | 33% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 66% | Dirección Administrativa y Financiera | Asesor externo plan de adquisiciones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EL PROCESO DE LA REALIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 100%, SE REALIZÓ EN EL MES DE ENERO. EL PROCESO DE PUBLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 100%, SE REALIZO EN ENERO; SE PRESENTAN CAMBIOS EN EL lll TRIMESTES DE LA VIGENCIA 2020.
[15 empty] | Plan Institucional de Archivo de la entidad PINAR formulado y en ejecución | 1 | 33% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 66% | Dirección Administrativa y Financiera | Asesor externo Talento Humano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EL DIA 20 DE AGOSTO SE REALIZÓ REUNION VIRTUAL CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ARCHIVO (COMITÉ INSTITUCIONAL Y GESTION DEL DESEMPEÑO), CON EL OBJETIVO DE DILIGENCIAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTION DOCUMENTAL Y ASI MISMO ENTABLAR COMPROMISOS PARA QUE EL PROCESO SALGA ADELANTE. SE ADJUNTA PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL.
[15 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano formulado y en ejecución | 1 | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A | Dirección Administrativa y Financiera | Asesor externo Talento Humano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO SE HAN REALIZADO DE MANERA VIRTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL PROBLEMA DE SALUD PUBLICA EN QUE NOS ENCONTRAMOS CON EL COVID - 19. ESTE PLAN ESTRATEGICO SE COMPLEMENTA CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. (SE ADJUNTA PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES).
[15 empty] | Plan Institucional de Capacitación formulado y en ejecución | 1 | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A | Dirección Administrativa y Financiera | Asesor externo Talento Humano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TENIENDO EN CUENTA LA FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD; EL PLAN DE CAPACITACION SE ESTA LLEVANDO A CAVO CON APOYO DE ENTIDADES ALIADAS CON ARL POSITIVA, ESCUELA DE GOBIERNO, A QUIENES SOLICITAMOS LAS NECESIDADES DE CAPACITACION Y NOS APOYAN CON LAS QUE PUEDAN. (SE ADJUNTA LISTADO DE CAPACITACIONES REALIZADAS).
[15 empty] | Plan de Incentivos Institucionales formulado y en ejecución | 1 | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A | Dirección Administrativa y Financiera | Asesor externo Talento Humano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE HAN REALIZADO DE MANERA VIRTUAL, TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA. (SE ADJUNTA LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS).
[15 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado y en ejecución | 1 | N/A | 2020-01-01 | 2020-12-31 | N/A | Dirección Administrativa y Financiera | Asesor externo Talento Humano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SE REALIZÓ UN REPLANTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS CON LA ARL Y SE REALIZAN DE MANERA VIRTUAL. OTRAS DE MANERA PRESENCIAL ORIENTADAS A CAMPAÑAS E INSPECCIONES ORIENTADAS A MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN POR TRABAJO EN CASA.
[15 empty] | Plan Anual Anticorrupción formulado y en ejecución | 1 | 20% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 80% | Dirección de Planeación e Infraestructura | Asesor Externo Planeación Estratégica/ MIPG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA REALIZÓ EL SEGUNDO MONITOREO CON CORTE A 31 DE AGOSTO, CONFORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE FUNCIÓN PÚBLICA VERSIÓN 4. SE ADJUNTA EL INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.