## MATRIZ
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTOS
1. IDENTIFICACIÓN | [8 empty] | 2. DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO, FÍSICO Y JURÍDICO | [59 empty] | 3. PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL | [67 empty] | 4. RESTITUCIÓN Y SEGUIMIENTO | [9 empty] | 5. OBSERVACIONES
[9 empty] | 2.1. DIAGNÓSTICO FÍSICO | [15 empty] | 2.2. DIAGNÓSTICO JURÍDICO | [19 empty] | 2.3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO | [10 empty] | 2.4. DIAGNÓSTICO SOCIAL | [12 empty] | 3.1. CONCILIACIÓN |  |  |  | 3.2. OFERTA | [24 empty] | 3.3. PROMESA DE COMPRAVENTA U OTRO DOCUMENTO DE NEGOCIACIÒN | [10 empty] | 3.4. ESCRITURACIÓN | [5 empty] | 3.5. EXPROPIACIÓN |  |  |  | 3.6. ENTREGA DE PREDIO |  |  |  | 3.7. SEGUIMIENTO A PAGOS | [13 empty] | 4.1. INMUEBLE DE REPOSICIÓN |  |  |  | 4.2. RESTITUCIÓN DE CONDICIONES INICIALES |  |  |  | 4.3. DATOS PARA SEGUIMIENTO
1.1. Consecutivo |  | 1.2. Registro topográfico / M.I. | 1.3. Identificación de la unidad social |  | 1.3.1. Dirección del inmueble afectado | 1.3.2. Teléfono de contacto | 1.4. Tipo de afectación | 1.5. Desplazamiento | 2.1.1. RT definitivo | 2.1.2. Avalúo del inmueble |  |  | 2.1.3. Información del avalúo | [5 empty] | 2.1.4. Valor total del avalúo | 2.1.5. Conflicto de carácter físico |  |  |  |  | 2.2.1. Tenencia | [5 empty] | 2.2.2. Estudio de títulos | 2.2.3. Saneamiento pendiente | [7 empty] | 2.2.4. Conflicto de carácter jurídico |  |  |  |  | 2.3.1.1. Renta | 2.3. 1.2. Actividad económica | 2.3.2. Peritaje actividad económica |  |  | 2.3.3. Monto de la utilidad por mes | 2.3.4. Conflicto de carácter económico |  |  |  |  | 2.4.1 Unidades sociales por predio | 2.4.2. Unidad social a reasentar | 2.4.3. Tipo de unidad social |  |  |  |  | RESIDENCIA | 2.4.5. Conflicto de carácter social |  |  |  |  | 3.1.1. Áreas coincidentes (rt/et) | 3.1.2. Titular de derecho | 3.1.3. Saneamiento concluido | 3.1.4. Conflictos resueltos | 3.2.1. Reconocimientos economicos aplicables | [9 empty] | 3.2.2. Valor total reconocimientos economicos | 3.2.3. Valor total a ofertar | 3.2.4. Documento de oferta elaborado | 3.2.5. Notificación de la oferta |  |  | 3.2.6. Aceptación de la oferta | 3.2.7. Tipo de negociación |  | 3.2.8. Disponibilidad presupuestal |  | 3.2.9. Instancias presentadas contra la oferta |  |  | 3.2.10. Observaciones | 3.3.1. Documento de promesa de compraventa elaborado | 3.3.2. Promesa de compraventa suscrita | 3.3.3. Forma de pago | [8 empty] | 3.4.1. Minuta en reparto | 3.4.2. Escritura pública suscrita | 3.4.3. Información de la escritura |  |  | 3.4.4. Registro de escritura pública | 3.5.1. Resolución de expropiación presentada | 3.5.2. Número de resolución de expropiación | 3.5.3. Expropiación en proceso | 3.5.4. Expropiación concluida | 3.6.1. Cancelaciones y paz y salvos |  | 3.6.2. Acta de entrega |  | 3.7.1. Pago 1 |  |  | 3.7.2. Pago 2 |  |  | 3.7.3. Pago 3 |  |  | 3.7.4. Pago 4 |  |  | 3.7.5. Valor total pagado | 3.7.6. Saldo a pagar | 4.1.1. Viabilidad social, jurídica y técnica | 4.1.2. Inmueble en proceso de adquisición | 4.1.3. Escritura suscrita | 4.1.4. Registro de escritura | 4.2.1. Inmueble | 4.2.2. Actividad económica | 4.2.3. Renta | 4.2.4. Condiciones sociales | 4.3.1. Dirección de traslado | 4.3.2. Teléfono de contacto
1.1.1. Por inmueble | 1.1.2. Por unidad social |  | 1.3.1. Nombre o razón social | 1.3.2. Número de identificación | [5 empty] | 2.1.2.1. Avalúo definitivo | 2.1.2.2. Número | 2.1.2.3. Fecha | 2.1.3.1. Área de terreno | 2.1.3.2. Área de construcción | 2.1.3.4. Valor por metro cuadrado de terreno | 2.1.3.5. Valor por metro cuadrado de construcción | 2.1.3.6. Valor total de terreno | 2.1.3.7. Valor total de construcción |  | 2.1.5.1. Existente | 2.1.5.2. Identificación | 2.1.5.3. Observaciones | 2.1.5.4. En gestión | 2.1.5.5. Resuelto | 2.2.1.1. Propietario | 2.2.1.2. Poseedor | 2.2.1.3. Arrendatario | 2.2.1.5. Copropietario | 2.2.1.6. Otro | 2.2.1.6.1. Especifique |  | 2.2.3.1. Limitaciones al dominio | 2.2.3.2. Gravámenes e hipoteca | 2.2.3.3. Sucesiones | 2.2.3.4. Demandas | 2.2.3.5. Especifique | 2.1.3.6. Existente | 2.1.3.7. En gestión | 2.1.3.8. Resuelto | 2.2.4.1. Existente | 2.2.4.2. Identificación | 2.2.4.3. Observaciones | 2.2.4.4. En gestión | 2.2.4.5. Resuelto |  |  | 2.3.2.1. Peritaje de actividad econòmica definitivo | 2.3.2.2. Número | 2.3.2.3. Fecha |  | 2.3.4.1. Existente | 2.3.4.2. Identificación | 2.3.4.3. Observaciones | 2.3.4.4. En gestión | 2.3.4.5. Resuelto |  |  | 2.4.3.1. US Hogar | 2.4.3.2. US Socioeconómico | 2.4.3.3. US Económico | 2.4.3.4. US Rentista | 2.4.3.5. US Arrendatario |  | 2.4.5.1. Existente | 2.4.5.2. Identificación | 2.4.5.3. Observaciones | 2.4.5.4. En gestión | 2.4.5.5. Resuelto |  |  |  |  | 3.2.1.1.Trámites | 3.2.1.1.1. Valor | 3.2.1.2. Traslado | 3.2.1.2.1. Valor | 3.2.1.3. Renta | 3.2.1.3.1. Valor | 3.2.1.4. Vivienda de reposición | 3.2.1.4.1. Valor | 3.2.1.5. Actividad económica | 3.2.1.5.1. Valor |  |  |  | 3.2.5.1. Personal | 3.2.5.2. Edicto | 3.2.5.3. Fecha de notificación |  | 3.2.7.1. Enajenación voluntaria | EXPROPIACION | 3.2.8.1. Con amparo presupuestal | 3.2.8.2. Número | 3.2.9.1. Presentadas | 3.2.9.2. Tipo | 3.2.9.3. Resuelta |  |  |  | 3.3.3.1. Pago 1 | 3.3.3.2. Concepto pago 1 | 3.3.3.3. Pago 2 | 3.3.3.4. Concepto pago 2 | 3.3.3.5. Pago 3 | 3.3.3.6. Concepto pago 3 | 3.3.3.7. Pago 4 | 3.3.3.8. Concepto pago 4 | 3.3.3.9. Número de pagos programados |  |  | 3.4.3.1. Número | 3.4.3.2. Fecha | 3.4.3.3. Notaría y circulo notarial | [5 empty] | 3.6.1.1. Servicios públicos | 3.6.1.2. Impuestos | 3.6.2.1. Suscrita | 3.6.2.2. Fecha | 3.7.1.1. Valor pagado | 3.7.1.2. Número de documento o registro | 3.7.1.3. Fecha | 3.7.2.1. Valor pagado | 3.7.2.2. Número de documento o registro | 3.7.2.3. Fecha | 3.7.3.1. Valor pagado | 3.7.3.2. Número de documento o registro | 3.7.3.3. Fecha | 3.7.14.1. Valor pagado | 3.7.4.2. Número de documento o registro | 3.7.4.3. Fecha | [14 empty] | REPOSICIONES DE FACHADAS
0
1 | 1 | 67 | GLADIS ARTEAGA RIOS Y ALFREDO ARTEAGA |  | C 32 N°21-131 LO B-PIE POPA EL TORIL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 2009-02-18 | 72.44 | 15.51 | 800000 | 700000 | 57952000 | 10857000 | 81924800 | 0 | 0 | Se requiere de una reposiciòn de fachada de 22,00 a $350.000, para un total de $7.700.000; una zona dura de 56,93 a $60.000, para un total de $3.415.800; una estera metalica por $840.000; una reja por $160.000 y un para sol por $1.000.000. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2048120 | [8 empty] | 2048120 |  | 1 | 1 |  | 2009-04-06 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 982 | 2009-07-07 | Quinta | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 81924800 | [11 empty] | 81924800 | [11 empty] | Reposicion de fachada. USR no seguimiento |  |  | 1
| 2 |  | ALMACEN YEIMI TRIAL |  |  |  | 0 | 1 | [17 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 1 | 1 | 5A-1 | 2009-07-04 | 3358000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 0 | [63 empty] | Actividad econocmica cerrada
2 | 3 | 68 | MACS S.A. |  | C 32 N°21-143 AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 2009-03-25 | 90.76 |  | 800000 |  | 72608000 |  | 79868800 | 0 | 0 | Se requiere de una zona dura de 90,76 m2 a $80.000 para un total de 47.260.800 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1996720 | [8 empty] | 1996720 |  | 1 | 1 |  | 2009-04-24 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 632 | 2010-03-12 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 79868800 |  | 2010-05-18 | 1996720 | REC ECO | 2012-04-18 | [6 empty] | 79868800
3 | 4 | 69 | MARIA ESTELA QUINTERO ESPINOZA Y CIA |  | C 32 N°21-149-PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 2009-02-18 | 60.23 |  | 800000 |  | 48184000 |  | 56957800 |  |  | Se requiere de una zona dura de 60,23 a$60.000 para un total de $3.613.800. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1294945 | [8 empty] | 1294945 |  | 1 | 1 |  | 2009-05-20 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 557 | 2010-05-02 | 7a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 56957800 | PRECIO | 2010-07-22 | [9 empty] | 51797800
4 | 5 | 70 | GONZALO BORDA TORRES |  | C 32 N°21-1PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 2009-04-27 | 19.18 | 10.11 | 800000 | 1200000 | 15344000 | 12132000 | 31170200 |  |  | Se requiere de una reposiciòn de fachada de 7,00 a $300.000, para un total de $2.100.000.; Una zona dura de 9,07 a $60.000, para un total$544.200 y una estera metalica por $1.050.000. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 779255 | [8 empty] | 779255 |  | 1 | 1 |  | 2009-06-01 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1029 | 2009-08-04 | 6a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 2010-02-23 | 31170200 |  |  | 779255 | REC ECO | 2012-04-11 | [6 empty] | 31170200 | [11 empty] | Reposicion de Fachada USR no seguimiento |  |  | 2
5 | 6 | 71 | CENTRO COMERCIAL RODOLFO CASTRO |  | C 32 N°21-181 LO 4 PIE POPA-SECTOR EL TORIL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 2009-04-27 | 180.68 |  | 800000 |  | 144544000 |  | 158998400 |  |  | Se requiere de una zona Libre de 180,68m2 a $80.000 para un total de $14.454.400 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 |  | 1 | 1 |  | 2009-06-16 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 243 | 2010-01-29 | 4a | [6 empty] | 1 | 1 | POR ESCRITURA | 158998400 |  | 2009-09-23 | [9 empty] | 158998400 | [11 empty] | En proceso escritura aclaratoria
6 | 7 | 66 | URBANO ARTEAGA MARRUGO-ANGELA MARIA RUIZ ALVAREZ |  | C 32 N°21-129 LO A-PIE DE LA POPA EL TORIL |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-06 | 37.86 | 11.8 | 800000 | 1400000 | 30288000 | 16520000 | 63220600 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1580515 |  |  | 1 | 1800000 |  |  |  |  | 3380515 | 66601115 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO PRECIO |  |  |  | 1 | 1 | 2332 | 2010-12-02 | 4A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 4818601 | IMPUESTO PREDIAL |  | 583921 | IMPUESTO PREDIAL | 2010-02-11 | 57818078 | SALDO PRECIO |  | 3380515 | 201201-61 | 2012-10-25 | 63220600 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 3
| 8 |  | CECILIA RAMIREZ TAMAYO(VIVIENDA) |  |  |  | 0 | 1 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 1545000 | [6 empty] | 1545000 |  | 1 | 1 |  | 2010-09-23 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-76 | [29 empty] | 1545000 |  | 2011-02-07 | [21 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
7 | 9 | 65 | DILVA VILLARREAL DE PATERNINA |  | C 32 N°21-121 PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-11-04 | 56 | 29.33 | 800000 | 800000 | 44800000 | 23464000 | 79410200 |  |  | REPOSICION DE FACHADA $6000.000, MEJORAS ZONA DURA 1.606.200, ESTERAS METALICAS $1.540.000, PUERTAS METALICAS $160.000, PARASOL $1.840.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1985255 | [8 empty] | 1985255 | 81395455 | 1 | 1 |  | 2012-03-13 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-2015 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1107 | 2010-06-10 | 5A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 79410200 | PRECIO | 2010-07-22 | 1985255 | REC ECO | 2012-03-26 | [6 empty] | 79410200 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion. USR no seguimiento |  |  | 4
8 | 10 | RT-BI-064 | LEONOR SAENZ SALAS |  | C 32 N°21-105-PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-08-20 | 100.21 |  | 800000 |  | 80168000 | 0 | 90180600 | 1 | 3 | MEJORAS ZOBNA DURA 100,21 MTS A $60.000 PARA $6.012.600; ENRAMADA $4.000.000. TOTAL AVALUO COMERCIAL $90.180.600 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2254515 | [8 empty] | 2254515 | 92435115 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 195 | 2010-02-15 | 6A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 90180600 | PRECIO | 2010-04-21 | [9 empty] | 90180600
9 | 11 | 50 | F.J. RUMIE Y CIA S.ENC. |  | C 32 N°21-93 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 61.27 | 0 | 800000 | 0 | 49016000 | 0 | 53502200 | 0 |  | MEJORAS ZONA DURA 47.77 A $60.000 $2.866.200 Y MEJORAS TERRAZA 13.50 $1.620.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1337555 | [8 empty] | 1337555 | 54839755 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 3604 | 2009-12-15 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 53502200 | FEBRERO 4-10 | [10 empty] | 53502200
10 | 12 | 43 | MIGUEL FLOREZ GARRIDO |  | C 32 N°21-83 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 45.78 |  | 800000 |  | 36624000 | 0 | 39370800 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 984270 | [8 empty] | 984270 | 40355070 | [30 empty] | 1 | 2633 de junio 18 de 2010 |  | 1 |  | 1 | 1 | POR RESOLUCION DE EXPROPIACION2633 del 18-06-10 | 39370800 | PAGO PREDIO | 2011-09-01 | [9 empty] | 39370800
11 | 13 | RT-BI-003 | EDIFICIO TEMPLANZA (MARTIN GABRIEL DE LA ROSA RODON) |  | C 32 N° 21-73 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 53.07 |  | 800000 |  | 42456000 | 0 | 45640200 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1141005 | [8 empty] | 1141005 | 46781205 | 1 | 1 |  | 2012-02-17 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 798 | 2009-06-17 | 6a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 45640200 | PRECIO | 2009-08-13 | 1141005 | REC ECO | 2012-03-07 | [6 empty] | 45640200
12 | 14 | 37 | ROSITA DE LOURDES SISO MORALES Y MONICA SISO MORALES |  | C 32 N°21-63 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 19.91 |  | 800000 |  | 15928000 | 0 | 17122600 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 428065 | [8 empty] | 428065 | 17550665 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO PREDIO DEL PREDIO | [5 empty] | 1 | 1 | 803 | 2010-06-19 | 7a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 11602320 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-05-15 | 5520280 | SALDO PRECIO | 2009-08-13 | [6 empty] | 17122600
13 | 15 | RT-BI-35 | MARTHA ISABEL GOMEZ DE RUEDA Y OTROS |  | C 32 N°21 35, PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-03-09 | 216.18 |  | 800000 |  | 172944000 | 0 | 185914800 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 189144650 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2042 | 2010-08-13 | 5a | [6 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y ACTA | 185914800 | PRECIO | 2010-11-24 | [9 empty] | 185914800 | [11 empty] | En proceso escritura aclaratoria
14 | 16 | 34 | TERRANORTE S.A. | 3791693 | K 21 N°32 26, AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-03-09 | 110.74 |  | 850000 |  | 94129000 | 0 | 100733400 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2519335 | [8 empty] | 2519335 | 103252735 | 1 | 1 |  | 2012-02-20 | 1 | 1 |  | 1 | 201401 35 | 0 | 0 | 0 | Pago Reconocimientos Economicos por Tramite legal de venta 23 de mayo de 2014 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2670 | 2009-09-24 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y CON ACTA DE ENTREGA DE FECHA FEBRERO 3-10 | 100773400 | PRECIO PREDIO | 2009-10-05 | [9 empty] | 100773400
15 | 17 | 32 | OSCAR AUGUSTO NAGERA PEREIRA Y OTROS |  | K 21 N°32 03 PIE POPA |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-05-06 | 326.75 | 219.67 | 1000000 | 1300000 | 326750000 | 285571000 | 619751400 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 103,84 A $60.000 PARA $6.230.400 Y 1 PARASOL A $1.200.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 8 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 622981250 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO PREDIO DEL PREDIO | [5 empty] | 1 | 1 | 3747 | 2009-10-15 | 3a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 1370265 | IMPUESTO PREDIAL | sep-14-2009 | 618381135 | SALDO | 2009-12-17 | [6 empty] | 619751400 | [6 empty] | 1
| 18 |  | CERRAJERIA ARELLANO PACHECO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-15 | 2009-06-21 | 1223000 | 0 |  | comparte local con otro |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 5915290 | 6412190 | 6412190 | 1 | 1 |  | 2009-10-08 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [48 empty] | 1
| 19 |  | PRENSA HIDRAULICA Y MECANICA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 46 | 2009-06-21 | 1018000 | 0 |  | comparte local con otro |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 5059640 | 5556540 | 5556540 | 1 | 1 |  | 2009-10-08 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 5566540 |  | 2009-11-15 | [16 empty] | 1
| 20 |  | TALLER JAIRO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 49 | 2009-06-21 | 3096000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-13 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-12-16 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | PASO DE USE A USSE TRASLADO EL TALLER PARA SU LUGAR DE RESIDENCIA
| 21 |  | RESTAURANTE EL ROBLE |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-41 | 2009-06-28 | 679500 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 3553400 | 4050300 | 4050300 | 1 | 1 |  | 2009-10-08 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 4030300 |  | 2009-11-01 | [21 empty] | Actividad econocmica cerrada
| 22 |  | ELECTRIEMPAQUES |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-26 | 2009-06-21 | 3015000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-13 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-09 | [21 empty] | Actividad econocmica cerrada
| 23 |  | ALMACEN RENOMARIO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-12 | 2009-06-21 | 3143000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-09 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-09 | [21 empty] | Actividad econocmica cerrada
| 24 |  | OSORIO FLOREZ Y CIA LTDA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-38 | 2009-08-19 | 3138000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-09 | 1 | 1 |  |  | 240-06-09 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-03 | [16 empty] | 1
16 | 25 | 45 | KATHERINE ROMERO Y OTROS.P.H. |  | C 32 N°20E-53 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-11 | 286.19 |  | 800000 |  | 228952000 | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 3229850 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2243 | 2009-08-20 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 234503000 | [11 empty] | 234503000 | [11 empty] | P.H. Reposicion de fachada |  |  | 5
17 | 26 | 58 | KATHERINE ROMERO GEOVO Y OTROS |  | C 32 N°20E-53 AP 1A PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-11 | 99.55 | 146.49 | 800000 | 1300000 | 79640000 | 190437000 | 272977800 | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 7800000 |  |  |  | 11147500 | 22295000 | 295272800 | 1 | 1 |  | 2010-07-26 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO PREDIO DEL PREDIO | [5 empty] | 1 | 1 | 2243 | 2009-08-20 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE FECHA DIC2-09 | 44424829 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-08-05 | 228552971 | 2009-08-27 |  | 11147500 | R.E. | 2010-07-26 |  |  |  | 272977800 | [11 empty] | Reposicion de fachada |  |  | 6
| 27 |  | TIENDA DOÑA CARMEN |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-51 | 2009-06-21 | 3424000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-08-14 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-09-11 | [21 empty] | SE TRASLADO PARA SINCELEJO
| 28 |  | CARMEN ROMERO HORMECHEA |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | SE TRASLADO PARA SINCELEJO
| 29 |  | OLGA LUCIA ROEMRO HORMECHEA(FOTOGRAFIA) |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | [18 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-53 | 2009-10-16 | 2612539 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10215027 | 10711927 | 10711927 | 1 | 1 |  | 2009-12-10 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 10711927 |  | 2009-12-16 | [21 empty] | SE TRASLADO PARA BOGOTA
18 | 30 | 59 | KATHERINE ROMERO GEOVO Y OTROS |  | C 32 N°20E-53 AP 1B PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-11 | 99.55 | 153.43 | 800000 | 1300000 | 79640000 | 199459000 | 281031000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 3600000 |  |  |  |  | 6947500 | 287978500 | 1 | 1 |  | 2010-07-26 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2243 | 2009-08-20 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE FECHA DIC2-09 | 281031000 |  | 2009-07-29 | 6947500 |  | 2010-07-26 | [6 empty] | 281031000 | [11 empty] | Reposicion de fachada |  |  | 7
| 31 |  | DISTRIRODAMIENTOS LTDA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-24 | 2009-06-21 | 4086500 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-08-01 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-09-08 | [16 empty] | 1
| 32 |  | IVAN ENRIQUE BETTS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | no seguimiento USH arrendataria
19 | 33 | 60 | KATHERINE ROMERO GEOVO Y OTROS |  | C 32 N°20E-53 AP 2A PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-11 | 43.545 | 111.59 | 800000 | 1300000 | 34836000 | 145067000 | 180746500 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 6180000 |  |  |  |  | 9527500 | 190274000 | 1 | 1 |  | 2010-07-26 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2243 | 2009-08-20 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA y ACTA DE FECHA 2 DE DIC-09 | 180746500 |  | 2009-08-27 | 9312134 |  | 2010-07-26 | [6 empty] | 180746500 | [11 empty] | Reposicion de fachada |  |  | 8
| 34 |  | AUTOMAZDA CARTAGENA |  |  |  | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-4 | 2009-06-21 | 2998000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-08-14 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [48 empty] | 1
| 35 |  | RODAREPUESTOS |  |  |  | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-13 | 2009-07-29 | 3123573 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-08-14 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-09-24 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | NUEVA RAZON SOCIAL COMPRA VENTA REPUESTO AUTOMOTRIZ
| 36 |  | GERMAN CASTILLO ALDANA |  |  |  | 0 | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [57 empty] | 1 |  | 1 |  |  | Con el traslado paso a ser USE vive distante del negocio
20 | 37 | 61 | KATHERINE ROMERO GEOVO Y OTROS |  | C 32 N°20E-53 AP 2B, PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-11 | 43.54 | 111.32 | 800000 | 1300000 | 34832000 | 144716000 | 180395500 |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 5953051 |  |  |  |  | 9300551 | 189696051 | 1 | 1 |  | 2010-07-26 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2243 | 2009-08-20 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA y acta de fecha dic2-09 | 180395500 | PREDIO | JULIO 29 DE 2009 | 9300551 | 2009-08-27 | 2006-07-26 | [6 empty] | 180395500 | [11 empty] | Reposicion de fachada |  |  | 9
| 38 |  | ALMACEN BALINERA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-5 | 2009-06-21 | 3156000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-08-14 | 1 | 1 |  |  | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-09-14 | [16 empty] | 1
| 39 |  | ALMACEN LOS CAMPEROS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-10 | 2009-06-21 | 3218000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-08-14 | 1 | 1 |  |  | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-09-24 | [16 empty] | 1
21 | 40 | RT-BI-31 | CARMEN DEL PORTILLO RODRIGUEZ |  | C 32 N°20E 47 PIE POPA, PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 137.61 | 104.15 | 800000 | 800000 | 110088000 | 83320000 | 211147600 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 214377450 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMP PREDIAL | 1 | IMPUESTO | 1 | SALDO PRECIO |  |  |  | 1 | 1 | 1455 | 2010-11-05 | 2A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 32033303 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-11-03 | 1568021 | IMPUESTO PREDIAL 2010 | 2010-04-19 | 177546276 | SALDO | AGOSTO 20-2010 |  |  |  | 211147600 | [11 empty] | Reposicion de Fachada. A satisfaccion |  |  | 10
| 41 |  | ALMACEN C.I.H. REPUESTOS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-6 | 2009-06-21 | 3015000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-11-04 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-01 | [16 empty] | 1
| 42 |  | RESTAURANTE ALON |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-40 | 2009-06-21 | 1598000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 7334820 | 7831720 | 7831720 | 1 | 1 |  | 2009-10-22 | 1 | 1 |  |  | 200906-240 | [53 empty] | Actividad econocmica cerrada, trasladada para Barranquilla
22 | 43 | 30 | JORGE LUIS CASAS PUELLO Y OTRA |  | C 32 N° 20 E 33, PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-20 | 125.27 | 179.76 | 800000 | 1200000 | 100216000 | 215712000 | 367469400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 370699250 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 282 | 2010-03-11 | 6a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 367469400 | PRECIO | 2010-04-09 | [9 empty] | 367469400 | [11 empty] | Reposicion de fachada |  |  | 11
| 44 |  | POLYDURO DINA(SUCURSAL) |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Sucursal | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | lActkividad economica cerrada. Sucursal
| 45 |  | EVELIA MARTINEZ MENDOZA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 46 |  | OLGA REGINA PACHECO FONSECA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 257500 | [6 empty] | 257500 | 257500 | 1 | 1 |  | 2010-09-17 | 1 | 1 |  | 1 | 201009-127 | [29 empty] | 257500 | rec eco | 2010-10-06 | [21 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 47 |  | OMAR BELTRAN |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 48 |  | MARLEY CENIT LOPEZ PEREZ |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 49 |  | JORGE DORIA CANOLES |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
23 | 50 | RT-BI-028 | LUIS CARLOS DE JESUS MARRUGO Y OTROS |  | C 32 N 20E 27 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 214.67 | 167.67 | 800000 | 800000 | 171736000 | 134136000 | 328277000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 6 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3481400 |  |  | 1 | 8184000 |  |  |  |  | 11665400 | 339942400 | 1 | 1 | 1 | 2011-04-04 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | 456 | 2010-02-12 | 2a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA NOV.27 -09 | 164138500 | 50$ | JUNIO 9/09 | 164138500 | SALDO PRECIO | 2010-03-25 | 11665400 | REC ECO | 2011-05-05 |  |  |  | 328277000 | [11 empty] | Reposicion de Fachada |  |  | 12
| 51 |  | ELECTROMEDIDORES Y AUTOPARTES |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-27 | 2009-06-21 | 3358000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-09-03 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-10-01 | [21 empty] | LUEGO DE HABERSE REASENTADO EN LA CALLE POSTERIOR (Santander) , DECIDIO CERRARLO
| 52 |  | NIPONCAR |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-37 | 2009-07-19 | 3157000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-09-07 | 1 | 1 |  |  | 20006-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-09-14 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | restablecida en otro sector
| 53 |  | DISTRIBUIDORA NISSAN Y TOYOTA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-22 | 2009-06-21 | 3554000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-22 | 1 | 1 |  |  | 20006-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-09 | [16 empty] | 1
| 54 |  | SURTIDORA Y REPUESTOS DON CAR |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-44 | 2009-07-06 | 3039000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-09-04 | 1 | 1 |  |  | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-09-11 | [16 empty] | 1
| 55 |  | CORVICOL(CARLOS HERRERA) |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-19 | 2009-07-19 | 2105000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 8946250 | 9443150 | 9443150 | 1 | 1 |  | 2009-09-08 | 1 | 1 |  |  | 200906-240 | [29 empty] | 9443150 | 70 | [22 empty] | se traslado para Barranquilla
24 | 56 | 165 | INVERSIONES IPSA S.A |  | C 32 N° 20 E 13 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2010-02-23 | 57.58 |  | 1300000 |  | 74854000 | 0 | 92524000 | 1 | 2 | REPOSICION DE FACHADA 30M2 A $500.000 PARA $15.000.000, ESTERAS METALICAS $1.470.000, PARASOL $1.200.000, |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 95753850 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 311 | 2011-02-08 | 1A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | POR ESCRIURA | 92524000 | PRECIO | 2011-03-25 | [9 empty] | 92524000 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 13
| 57 |  | PELAEZ HERMANOS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | Sucursal | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [57 empty] | 1
25 | 58 | 164 | INVERSIONES IPSA S.A |  | C 32 N° 20 E 05 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2010-02-23 | 52.26 |  | 1300000 |  | 67938000 | 0 | 89843000 | 1 | 2 | REPOSICION DE FACHADA 37 MT2 A $500.000 PARA $18.500.000, ESTERA METALICA $2.205.000, PARASOL $1.200.000 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 93072850 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 329 | 2011-03-12 | 7A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | POR ESCRIURA | 89843000 | PRECIO | 2011-04-13 | [9 empty] | 89843000 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 14
26 | 59 | 29 | EDIFICIO IMPORTADORA DE REPUESTOS PROPIEDAD HORIZONTAL |  | C 32 N° 20 E - 07, PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2010-02-23 | 223.47 |  | 1000000 |  | 223470000 | 0 | 232582000 | 1 | 2 | MEJORAS ZONA DURA $9.12.000 (113,90 MT2 A $80.000) | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 235811850 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 298 | 2011-02-09 | 2A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | POR ESCRIURA | 232582 | PRECIO | 2011-07-22 | [9 empty] | 232582000 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 15
27 | 60 | 161 | RUEDA GARCIA & CIA. S. EN C. |  | C 32 N° 20 D 54 PIE POPA SECTOR EL TORIL |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-08-04 | 411.91 | 221.04 | 1000000 | 1500000 | 411910000 | 331560000 | 770309000 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 153,39 MTS A $100.000 PARA $15.339.000.oo; PARASOL A $1.500.000., TANQUE BAJO $10.000.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 14272122 |  |  |  |  | 17619622 | 787928622 | 1 | 1 |  | 2010-09-21 | 1 | 1 |  | 1 | 201009-273 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0469- | 2010-03-03 | 5A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA FEBRERO 22 DE 2010 | 770309000 | PRECIO | 2010-03-25 | 17619622 | REC ECO | 2010-10-06 | [6 empty] | 770309000 | [11 empty] | Reposicion de fachada a asatisfaccion |  |  | 16
| 61 |  | ABC AUTOMOTRIZ |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-1 | 2009-06-28 | 3562000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-26 | 1 | 1 |  | 1 | 240-06-09 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-20 | [21 empty] | SE TRASLADO A BOGOTA
| 62 |  | LUBRICANTES BRASILIA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 58 | 2009-12-14 | 3243913 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2010-01-29 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 2010-04-21 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | ACTUALMENTE SE LLAMA CENTRO DE TRIBIOLOGIA Y LUBRICACION INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ BRASILIA S.A.A
| 63 |  | LLANTERIA BRAZIL |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 60 | 2010-02-01 | 1580000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 515000 |  |  |  |  | 1 | 7846200 | 8361200 | 8361200 | 1 | 1 |  | 2010-07-19 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-59 | [29 empty] | 7846200 | [18 empty] | 1
| 64 |  | BALINERAS Y RETENEDORES |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 33 | 2010-04-11 | 2706221 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 0 | [58 empty] | 1
28 | 65 | 166 | ARTURO VILLARREAL GARCÍA E HIJOS LTDA |  | C 32 N° 20 D 14 AV.PEDRO DE HEREDIA SECTOR LO AMADOR |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-05-07 | 561 | 165.87 | 1000000 | 1200000 | 561000000 | 199044000 | 891444000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 3 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 894673850 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 881 | 2009-07-07 | 6A | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 891444 | PRECIO | [10 empty] | 891444000 | [6 empty] | 1
| 66 |  | RESTAURANTE LA CORRALEJA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-42 | 2009-07-12 | 4403000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 2518901 |  |  | 1 | 9000000 |  |  |  |  | 11518901 | 11518901 | 1 | 1 |  | 2011-04-05 | 1 | 1 |  | 1 | 201001-155 | [29 empty] | 12481400 | rec economico | 2011-04-25 | [21 empty] | cerrado, proceso de restitucion
| 67 |  | TALLER EL SAMARIO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-47 | 2009-06-22 | 1792000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 7992320 | 8489220 | 8489220 | 1 | 1 |  | 2009-08-06 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 8489220 | [18 empty] | 1
29 | 68 | 49 | VILLARREAL GARCIA E HIJOS LTDA .VIGAR |  | C 32 N° 20 D 06, SECTOR LO AMADOR AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 130.55 | 99.28 | 850000 | 1300000 | 110967500 | 129064000 | 297708700 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3481400 |  |  | 1 | 3600000 |  |  |  |  | 7081400 | 304790100 | 1 | 1 |  | 2011-04-05 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1443 | 2009-07-03 | 4a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 297708700 |  | 2009-07-28 | 6599400 | rec economico | 2011-04-25 | [6 empty] | 297708700 | [11 empty] | Reposicion de Fachjada |  |  | 17
| 69 |  | AUTOFRENOS CARTAGENA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-3 | 2009-06-21 | 3185000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [57 empty] | 1
| 70 |  | ALMACEN FORD 350 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-8 | 2009-06-20 | 2224000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 9274080 | 9770980 | 9770980 | 1 | 1 |  | 2009-10-23 | 1 | 1 |  |  | 201001-127 | [29 empty] | 9770980 |  | 2010-02-24 | [16 empty] | 1
30 | 71 | 44 | CARLOS ALBERTO BELLO NUÑEZ |  | C 32 N° 20 C 37 LT2, SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA, PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2010-07-01 | 50.85 | 46.07 | 850000 | 1300000 | 43222500 | 59891000 | 127496500 |  |  | REPOSICION DE FACHADA21 MTS2 A $6000.000 PARA $$12.600.000, MEJORAS ZONA DURA 30,05M2 A $60.000 PARA $1.803.000,ESTERAS METALICAS Y VENTANAS $1.980.000, ESCALERA $8.000.000. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2759620 | [8 empty] | 2759620 | 130256120 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 980 | 2011-04-05 | 1A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | POR ESCRITURA | 127496500 | PRECIO | 2011-05-16 | [9 empty] | 127496500 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 18
31 | 72 | 27 | AMIRA BUSTILLO Y OTRAS |  | C 32 N° 20 C 33 LO 1, PIE DE LA POPA SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 52.27 | 30.02 | 800000 | 1200000 | 41816000 | 36024000 | 96065600 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2401640 | [8 empty] | 2401640 | 98467240 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 557 | 2010-05-14 | 6A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 96065600 | PRECIO | 2010-06-21 | [9 empty] | 96065600 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 19
32 | 73 | 20 | ARMANDO ALVEAR Y OTROS |  | , AV.PEDRO DE HEREDIA, PIE DE LA POPA, SECTOR LO AMADOR |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-07-06 | 101.28 | 171.87 | 800000 | 1500000 | 81024000 | 257805000 | 416670100 | 1 | 2 | REPOSICION DE FACHADA 90MTS A $700.000 PARA $63..000.000; ESCALERA DE CONCRETO $8.000.000; MEJORAS ZONA DURA 61,73 A $70.000 PARA $4.321.100; ESTERAS METALICAS $1.400.000.; REJAS $1.120.000.TOTAL AVALUO . $416.670.100.oo |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 419899950 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | ELECTRICARIBE | 1 | GASTOS REPOSICION FACHADA | 1 | SALDO PENDIENTE | 4 | 1 | 1 | 1535 | 14 de agosto del 2015 | 4a | [6 empty] | 1 | 1 | POR PROMESA DE COMPRA VENTA | 23738073 | PRIMER ABONO | 2012-11-19 | 2853564 | ABONO AL PRECIO CONCEPTO DEUDA ELECTRICARIBE | 2012-11-19 | 223410423 | ABONO AL PRECIO POR CONCEPTO PAGO DEUDA IMPUESTO PREDIAL | 2012-11-19 | 43074388 | IMPUESTO PREDIAL | NOV 22 2013 | 306196288 | 96942126 | [10 empty] | Paso de expropiacion a enajenacion voluntaria y actualmente se encuentra. En proceso escritura de compra venta. Reposicion de Fachada, USR no seguimiento. EL ULTIMO PAGO FUE POR VALOR DE $13.531.386 EN ABRL DEL 2015 ASI SALDO $96.942.426 |  |  | 20
| 74 |  | DISTRIPARTES H Y H |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-62 | 2010-04-23 | 3175000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 515000 |  |  |  |  | 1 | 11330000 | 11845000 | 11845000 | 1 | 1 |  | 2010-05-27 | 1 | 1 |  | 1 | 201001-127 | [29 empty] | 11845000 | rec eco | 2010-11-04 | [21 empty] | CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE MISCELANEA DE AUTOPARTES A DISTRIPRTES H&H..Inicialmente se traslado a otro sector, posteriormente reinicio en el mismo predio RT 20 y finalmente cerro
33 | 75 | 19 | AMELIA LOPEZ DE SANTAMARIA |  | C 34 N° 20 C 18 LO AMADOR, PIE DE LA POPA, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 45.63 | 20.93 | 800000 | 800000 | 36504000 | 16744000 | 59570000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1489250 | [8 empty] | 1489250 | 61059250 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 99 | 2010-01-18 | 3A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 59570000 | PRECIO | 2010-02-22 | [9 empty] | 59570000 | [11 empty] | Resposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 21
34 | 76 | 18 | COMPAÑÍA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS CGA |  | C 34 N° 20 C 14 PIE POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 42.79 | 17.8 | 800000 | 700000 | 34232000 | 12460000 | 54031400 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1350785 | [8 empty] | 1350785 | 55382185 | [30 empty] | 1 | 2635 DE JUNIO 18 DE 2010 |  | 1 |  | 1 | 1 | POR RESOLUCION DE XPROPIACION | 54031400 | PRECIO | 2010-07-14 | [9 empty] | 54031400 | [11 empty] | Resposicion de fachada a satisfaccion.USR mp seguimiento |  |  | 22
| 77 |  | COMPRA VENTA DE CORREAS Y REPUESTOS AUTOMOTRIZ(Valencia Manzi Laura Cristina |  | C 34 N° 20 C 14 PIE POPA |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | [86 empty] | Inicialmente se traslado a la calle contigua a la Pedro de Heredia pero luego de un tiempo cerro
35 | 78 | 17 | CARLOS ALBERTO OSORIO GUEVARA E HIJOS S.ENC. Y CARLOS ALBERTO OSORIO GUEVARA |  | C 34 N° 20 C 04 CALLEJON MORALES, PIE DE LA POPA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-09-28 | 55.68 | 32.59 | 850000 | 1300000 | 47328000 | 42367000 | 123643000 |  |  | REPOSICION DE FACHADA 40 MTES A $600.000 PARA $24.000.000; MEJORAS ZONA DURA 31,97 MTS A $60.000 PARA $1.918.200;ESTERAS METALICAS $1.470.000;REJAS $4.560.000; PARASOL $2.000.000. TOTAL AVALUO COMERCIAL $123.643.200 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3091080 | [8 empty] | 3091080 | 126734080 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 848 | MARZO 24 DE 2010 | 3A | [6 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 123643000 | PRECIO | 2010-04-23 | [9 empty] | 123643200 | [11 empty] | En proceso escritura aclaratoria. Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 23
| 79 |  | ALMACEN COSTAREPUESTOS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-7 | 2009-06-21 | 3368000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2010-01-05 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 09/0310 | [16 empty] | 1
36 | 80 | 82 | SANDRA TAFUR ARIZA Y ALBERTO ARIZA AYOLA |  | C 32 N° 20 B 63 LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-06 | 103.83 | 188.98 | 850000 | 1400000 | 88255500 | 264572000 | 734170000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3481400 |  |  | 1 | 14045490 |  |  |  |  | 17526890 | 751696890 | 1 | 1 |  | 2011-04-05 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO PRECIO | [5 empty] | 1 | 1 | 642 | 2010-02-12 | 6a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 8733690 | IMPUESTO PREDIAL | 2010-04-02 | 725436310 | SALDO PRECIO | 13-08-210 | 10335890 | Rec Eco | 2011-05-24 | 7191000 | rec eco | 2011-07-22 | 734170000 | [11 empty] | Reposicion de fachada a satisfaccion |  |  | 24
| 81 |  | DROGAS TORCOROMA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-25 | 2009-06-20 | 755150 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 3889023 | 4385923 | 4385923 |  |  |  | 2010-01-15 | 1 | 1 |  | 1 | 127/2010 | [29 empty] | 4385923 |  | 2010-05-10 | [16 empty] | 1
| 82 |  | AUTOREPUESTOS ALDA CARTAGENA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-2 | 2009-08-13 | 3705000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [57 empty] | 1
| 83 |  | INZUMOPAN |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 61 | 2010-02-01 | 2886571 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 515000 |  |  |  |  | 1 | 10968970 | 11483970 | 11483970 | 1 | 1 |  | 2010-05-07 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 | [29 empty] | 11483970 |  | 2010-05-14 | [16 empty] | 1
37 | 84 | RT-BI-016 | MAC S.A |  | CALLE 32 N 20B-47. PIE DE LA POPA, AVE. PEDRO DE HEREDIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-05-09 | 170.94 | 290.89 | 800000 | 1200000 | 136752000 | 349068000 | 487380000 |  |  | PARASOL $1.560.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 490609850 | 1 | 1 |  | 2011-11-29 | 1 | 1 |  | 1 | 201201-113 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 444 | 2010-04-28 | 7a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | POR ESCRITURA | 487380000 | PRECIO | 2010-05-24 | 3229850 | REC ECO | 2012-04-18 | [6 empty] | 487380000 | [6 empty] | 1
| 85 |  | AUTOMOTORES ÉXITO Y GARCIA FERNANDEZ LTDA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-14 | 2009-06-21 | 3523000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-25 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428900 |  | 2009-11-01 | [16 empty] | 1
38 | 86 | 15 | EDITH MARRUGO DE FLOREZ Y OTROS |  | C 32 N° 20 B 37, , BARRIO LO AMADOR AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-03-09 | 199.26 | 141.88 | 800000 | 600000 | 159408000 | 85128000 | 248818800 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 | [8 empty] | 3347500 | 252166300 | 1 | 1 |  | 2012-02-17 | 1 | 1 |  | 1 | 201105-234 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO PRECIO PREDIO | [5 empty] | 1 | 1 | 920 | 2009-08-05 | 7A | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 4407891 | IMPUESTO PREDIAL |  | 244410909 | SALDO PRECIO | sep-03-2009 | 3347500 | rec eco | 2012-02-22 |  |  |  | 248818800 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | El producto de la venta lo invirtieron en la adecuacion de bines inmuebles ya adquiridos y en una finca
| 87 |  | FERRERERIA TINTURA Y6 PINTURA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-28 | 2009-06-20 | 3480000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-11-26 | 1 |  |  | 1 | 201001-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 24/0210 | [21 empty] | Actividad Economica cerrada
| 88 |  | DAVID PAREDES TAPIA(MARMOLES Y PIEDRAS) |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-20 | 2009-07-04 | 3362000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-12-29 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 2010-02-22 | [21 empty] | Actividad Economica cerrada
| 89 |  | TALLER ELECTRO HERRAMIENTA D.A.S. |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-48 | 2009-07-19 | 3093333 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 22/1009 | 1 |  |  | 1 | 201001-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 2010-02-22 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | se traslado a otra zona
39 | 90 | RT-BI-14 | LUDWING LANDEAZABAL MOLINA |  | C 32 N° 20 23, AV.PEDRO DE HEREDIA , SECTOR LO AMADOR |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-05-18 | 180 | 396.04 | 800000 | 2200000 | 144000000 | 871288000 | 1020228800 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 61,76 A $80.000 PARA $4.940.800 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 1023458650 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2551 | 2009-11-30 | 4a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 1020228800 | PRECIO | 2009-12-19 | [9 empty] | 1020228800 | [6 empty] | 1
40 | 91 | 26 | SOCIEDAD DIAZ GOMEZ S. EN C. |  | C 32 N° 20 B 01, AV.PEDRO DE HEREDIA |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2009-11-27 | 270 | 93 | 850000 | 1000000 | 229500000 | 93000000 | 349920000 |  |  | REPOSICION DE FACHADA $14.000.000,MEJORAS ZONA DURA $10.620.000,, ESTERAS METALICAS $2.800.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 349920000 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2162 | 2010-12-01 | 5a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 349920000 | PRECIO | 02-022011 | [9 empty] | 349920000 | [11 empty] | reposicion de fachada |  |  | 25
| 92 |  | GONZALO MEJIA Y CIA LTDA "MOTOCARROS DELA COSTA" |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-30 | 2009-07-19 | 0 | 0 |  | SE RECONOCIO LO ESTIPULADO EN LA RES. 072 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 496900 | 993800 | 993800 | [38 empty] | 993800 | rreconocimientos economicos | 2016-04-22 | [9 empty] | 993800 | [6 empty] | 1
| 93 |  | COMERCIALIZADORA LUFERO "SERVIENTREGA EFECTI" |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-17 | 2009-08-30 | 3088000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2010-09-16 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 | [29 empty] | 11428700 |  | 2011-02-22 | [16 empty] | 1
| 94 |  | MOTOREPUESTOS JUANCHO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-35 | 2009-08-19 | 3045000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | [38 empty] | 11428700 | rreconocimientos economicos | 2016-04-22 | [9 empty] | 11428700 | [11 empty] | Actividad Economica cerrada
| 95 |  | SURTIFRENOS DE LA COSTA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 45 | 2009-08-30 | 3163333 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2010-05-20 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-49 | 1 |  | 1 | Presento derecho peticion para no presentar paz y salvo por arriendo | [25 empty] | 11428700 | Rec Economico | 2011-05-09 | [21 empty] | Actividad Economica cerrada
41 | 96 | 13 | LACIDES FERNANDO DORIA LEÓN |  | CALLE 32 N 20a-55. PIE DE LA POPA, AVE. PEDRO DE HEREDIA,sector lomador |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-03-09 | 251.95 | 167.22 | 850000 | 600000 | 214157500 | 100332000 | 319573300 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 322803150 | [30 empty] | 1 | 2634 DE JUNIO 18 DE 2010 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | POR RESOLUCUIN DE EXPROPIACION2634 del 08-06-2010 | 319573300 | PRECIO | 2010-10-01 | [9 empty] | 319573300 | [6 empty] | 1
| 97 |  | RODAMIENTOS DELCARIBE (SUCURSAL) |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | Sucursal |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | cerrado sucursal
| 98 |  | MISCELANEA Y FERRETERIA LA 32 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-34 | 2009-07-04 | 3095000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10932800 | 11429700 | 11429700 | 1 | 1 |  | 23/10/20009 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 2010-04-08 | [16 empty] | 1
| 99 |  | AMORTIGUADORES DON PEDRO DE HEREDIA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 64 | 2010-08-12 | 3096000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 515000 |  |  |  |  | 1 | 11145600 | 11660600 | 11660600 | 1 | 1 |  | 2010-09-20 | 1 | 1 |  | 1 | 201006-241 | [29 empty] | 11660600 | REC ECO | 2010-10-31 | [16 empty] | 1
42 | 100 | RT-BI-12 | LIBARDO CORRALES SANCHEZ Y OTROS |  | C 34 N° 20 A 34 LO AMADOR |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-12 | 79.97 | 400.34 | 800000 | 1800000 | 63976000 | 720612000 | 788250400 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 45,78 A $80.000 PARA $3.662.400 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3324500 |  |  | 1 | 7500000 |  |  |  |  | 10824500 | 799074900 |  | 1 |  | 2010-04-20 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 3551 | 2009-09-28 | 3a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 2528519 | IMPUESTO PREIAL | DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($ 11.131.058.00) | 785721881 | SALDO | 2009-10-06 | 8947435 | R.E. | 2010-06-10 |  |  |  | 788250400 | [11 empty] | Reposicion de fachada, mejoramiento evidente de las instalaciones |  |  | 26
| 101 |  | FORD Y AUTOS AL DIA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-9 | 2009-06-21 | 2993000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-26 | 1 |  |  | 1 | 240-06-2009 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-09 | [16 empty] | 1
43 | 102 | RT-BI-11 | JHON CORRALES DIAZ |  | C 32 N° 20 A 23 LO AMADOR |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-12 | 87.76 | 470.26 | 800000 | 1800000 | 70208000 | 846468000 | 921378400 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 10320000 |  |  |  |  | 13667500 | 935045900 |  |  |  | 2010-04-20 |  |  |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 2718 | 2009-08-06 | 2A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 34736423 | IMPUESTO PREIAL | 2009-06-04 | 886641977 | SALDO PRECIO | 2009-08-18 | 11767435 |  | 2010-05-11 |  |  |  | 921378400 | [11 empty] | Reposicion de Fachada restablecida . en la parte posterior del predio, calle santander, con unas instalaciones mas amplia. USR no seguimiento |  |  | 27
| 103 |  | TUERCAS Y TORNILLOS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-18 | 2009-06-21 | 4290000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-23 | 1 |  |  |  | 2009-06-240 | [48 empty] | 1
| 104 |  | ROGERS MARTINEZ GOMEZ |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 248450 | [6 empty] | 248450 | 248450 |  |  |  | 2010-01-18 | 1 |  |  | 1 | 201001-127 | [29 empty] | 248450 |  | 2010-02-22 | [21 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 105 |  | JORGE ELIECER ROSSO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 106 |  | NOEL MARIN HERNANDEZ |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 248450 | [6 empty] | 248450 | 248450 | 1 | 1 |  | 2010-01-18 | 1 |  |  | 1 | 201001-127 | [29 empty] | 248450 |  | 2010-02-22 | [21 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 107 |  | WILLIAM MANUEL RACERO ORTIZ |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 248450 | [6 empty] | 248450 | 248450 | 1 | 1 |  | 2010-01-18 | 1 |  |  | 1 | 201001-127 | [29 empty] | 248450 |  | 2010-02-22 | [21 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
| 108 |  | ANIBAL BARRAGAN |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
44 | 109 | 10 | NICOLAS EMILIANI DÍAZ Y OTRA |  | , PIE DE LA POPA, SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-07 | 73.31 | 33.31 | 800000 | 1200000 | 58648000 | 39972000 | 113220000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2830500 | [8 empty] | 2830500 | 116050500 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 199 | 2010-02-15 | 6a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 113220000 | PRECIO TOTAL | 2010-05-19 | [9 empty] | 113220000 | [11 empty] | reposicion de Fachada |  |  | 28
45 | 110 | 25 | VILLARREAL Y GARCÍA E HIJOS LTDA. VIGAR |  | C 32 N° 20 A 03 LO AMADOR, AV. PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 81.83 | 32.27 | 800000 | 1300000 | 65464000 | 41951000 | 121659800 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3041495 | [8 empty] | 3041495 | 124701295 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1442 | 2009-07-03 | 4a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 121659800 | PRECIO TOTAL | 2009-07-14 | [9 empty] | 121659800 | [11 empty] | reposicion de Fachada |  |  | 29
46 | 111 | 79 | ROBERTO CARLOS GEDEON Y OTROS |  | C 32 N° 20 - 31, LO AMADOR, AV.PEDRO DE HERDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 113.04 | 0 | 800000 |  | 90432000 | 0 | 95682000 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2392050 | [8 empty] | 2392050 | 98074050 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1568 | 2009-07-21 | 4a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 95682000 | PRECIO TOTAL | [10 empty] | 95682000
47 | 112 | 63 | JAIME DEL CRISTO OLEA ACIAS Y OTROS |  | C 32 N° 20 -13 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 191.05 | 127.29 | 850000 | 1200000 | 162392500 | 152748000 | 360200700 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3481400 |  |  | 1 | 11886623 |  |  |  |  | 15368023 | 375568723 | 1 | 1 |  | 2011-07-05 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 50% | 1 | IMPUESTO PEDIAL | 1 | IMPUESTO PEDIAL | 1 | SALDO PRECIO |  | 1 | 1 | 2933 | 2010-09-16 | 2a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 180100350 | PRIMER CONTADO | JNUIO3-09 | 16513947 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-10-14 | 3677156 | IMPUESTO PREDIAL | 2010-08-23 | 159909240 | SALDO PRECIO | SEPT22-2010 | 360200700 | [11 empty] | reposicion de Fachada. USR no seguimiento |  |  | 30
| 113 |  | TODO BILLAR |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-52 | 2009-09-21 | 3060833 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-26 | 1 |  |  | 1 | 2009-06-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-17 | [21 empty] | cerrado
| 114 |  | MECAFRENOS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-50 | 2009-06-28 | 3178000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10428900 | 10925800 | 10925800 | 1 | 1 |  | 2009-11-03 | 1 |  |  | 1 | 2009-06-240 | [29 empty] | 11428900 |  | 2009-11-01 | [16 empty] | 1
| 115 |  | LUBRIFERDS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-32 | 2009-06-21 | 3361000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-28 | 1 |  |  | 1 | 2009-06-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-10 | [16 empty] | 1
| 116 |  | FREDY GOMEZ NAVARRO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [57 empty] | 1
48 | 117 | 42 | ANA CARDONA RAMOS |  | K 20 N°32-09 CALLE EL PROGRESO, LO AMADOR |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-06 | 33.96 | 17.71 | 800000 | 800000 | 27168000 | 14168000 | 70134200 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1753355 | [8 empty] | 1753355 | 71887555 | 1 | 1 |  | 2012-03-06 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 1927 | 31-09-2009 | 4A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 3470623 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-08-18 | 66663577 | SALDO | 2009-09-29 | 1753355 | REC ECO | 2012-03-23 |  |  |  | 70134200 | [11 empty] | Reposicion de Fachada |  |  | 31
49 | 118 | 41 | MAYRA MEDINA MENDOZA |  | C 32 N° 19-53 LO 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 46.9 | 73.87 | 850000 | 1400000 | 39865000 | 103418000 | 143923800 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 5847500 | [8 empty] | 5847500 | 149771300 |  |  |  | 2010-04-29 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO |  | 1 | 1 | 3545 | 2009-10-07 | 2A | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA OCTUBRE 28 DE 2009 | 5506747 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-06-19 | 138417053 |  | 2009-10-16 | 5170677 | REC ECO | 2010-05-05 |  |  |  | 143923800 | [6 empty] | 1
| 119 |  | FERRETERIA LA FUENTE DE LAS PINTURAS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-31 | 2009-07-04 | 3016000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-23 | 1 |  |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-11-15 | [16 empty] | 1
50 | 120 | 40 | LILIA GRANADOS QUINTERO |  | C 32 N° 19 -49 LO 3 CALLE EL PROGRESO, LO AMADOR |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 39.38 | 58.12 | 800000 | 1400000 | 31504000 | 81368000 | 113559000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2838975 | [8 empty] | 2838975 | 116397975 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 3226 | 2009-09-14 | 2a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 1902383 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-07-13 | 111656617 | SALDO | 2009-10-06 | [6 empty] | 113559000 | [6 empty] | 1
51 | 121 | 39 | LILIA GRANADOS QUINTERO |  | C 32 N° 19 45 CALLE EL PROGRESO, LO AMADOR |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 39.5 | 53.66 | 800000 | 1400000 | 31600000 | 75124000 | 107394200 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2684855 | [8 empty] | 2684855 | 110079055 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 3547 | 2009-09-28 | 3a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA FECHA NOV 27-09 | 1818526 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-07-13 | 105565614 | SALDO | 2009-10-06 | [6 empty] | 107394200 | [6 empty] | 1
| 122 |  | MUNDO REPUESTOS Y TORNILLOS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-36 | 2009-07-04 | 2880000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 428700 |  |  |  |  | 1 | 10742400 | 11171100 | 11171100 | 1 | 1 |  | 2009-11-22 | 1 |  |  | 1 | 240-06-2009 | [29 empty] | 11171100 |  | 17/11/09+ | [16 empty] | 1
52 | 123 | 38 | OSCAR JUAN CHACON Y ROSARIO DIAZ PORRAS |  | C 32 N° 19-41 LO1 CALLE DEL PROGRESO LO AMADOR |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 35 | 49.8 | 800000 | 1400000 | 28000000 | 69720000 | 98405800 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2460145 | [8 empty] | 2460145 | 100865945 | 1 | 1 |  | 2010-03-11 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 580 | 2010-05-20 | 6A | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 98405800 | PRECIO | SEPT13-2010 | 2460145 | REC ECO | 2012-03-20 | [6 empty] | 98405800 | [6 empty] | 1
| 124 |  | REFRICAR |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-39 | 2009-07-04 | 2985000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 | 1 | 8553000 |  |  | 1 | 10925100 | 19975000 | 19975000 | 1 | 1 |  | 2009-10-23 | 1 |  |  | 1 | 2009-06-240 | [29 empty] | 11422000 |  | 2009-11-10 | [16 empty] | 1
53 | 125 | 24 | DORA ISABEL BUELVAS DE MENDEZ |  | C 32 N° 19A-23, CALLEJON NARIÑO, SECTOR LO AMADOR, AV,PEDRO DE HEREDIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1998-04-27 | 99.73 | 89.52 | 800000 | 1000000 | 79784000 | 89520000 | 177877200 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3345500 |  |  | 1 | 4500000 |  |  |  |  | 7845500 | 185722700 | 1 | 1 |  | 2010-05-14 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 1002 | 2009-07-30 | 6A | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 2517014 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-07-14 | 175360186 | SALDO | 2009-09-03 | 7847500 |  | 2010-05-24 |  |  |  | 177877200 | [6 empty] | 1
| 126 |  | GLOBAL DE TRANSMISIONES |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-29 | 2009-07-04 | 1085000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 5349050 | 5845950 | 5845950 | 1 | 1 |  | 2009-10-27 | 1 |  |  | 1 | 2009-06-240 | [29 empty] | 5845950 |  | 2009-11-17 | [16 empty] | 1
54 | 127 | 9 | GEN WOGON |  | C 19A N° 32 10 LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-02-18 | 328.64 | 156.98 | 850000 | 600000 | 279344000 | 94188000 | 390131600 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3347500 |  |  | 1 | 41160000 |  |  |  |  | 44507500 | 434639100 | 1 | 1 |  | 2009-09-26 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-33 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 803 | 2009-06-19 | 6a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 390131600 | PRECIO | 2009-08-14 | 6356131 |  | 2010-03-11 | [6 empty] | 390131600 | [6 empty] | 1
| 128 |  | ROBERT CAR DE LA COSTA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-43 | 2009-07-04 | 4777000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-07-10 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [48 empty] | 1
| 129 |  | SERVIAUTOS LA BONGA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 | 5B-56 | 2009-11-08 | 3145000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-12-10 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11.4287 |  | 2009-12-17 | [16 empty] | 1
| 130 |  | COCHE FRIO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-16 | 2009-06-21 | 3639500 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-07-10 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-08-13 | [16 empty] | 1
55 | 131 | 8 | PILAR ROMERO DE POSSO |  | C 19A N° 32 21. CALLE NARIÑO, SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1900-02-01 11:17 | 33.47 | 194.66 | 850000 | 2000000 | 28449500 | 389320000 | 421281500 |  |  | MEJORAS ZONA DURA $512.000, PARASOL $3000000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3347500 |  |  | 1 | 4500000 |  |  |  |  | 7847500 | 429129000 | 1 | 1 |  | 2010-04-29 | 1 | 1 |  | 1 | 127/2010 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2843 | 2009-08-19 | 2A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 421281500 | PRECIO | 2009-09-03 | 6635050 |  | 2010-07-12 | [6 empty] | 421281500 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Reposicion de Fachada a satisfaccion |  |  | 32
| 132 |  | DISTRILATAS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-23 | 2009-08-13 | 5378780 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-10-23 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11428700 |  | 2009-12-15 | [16 empty] | 1
| 133 |  | DISPRONAT DEL CARIBE |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-21 | 2009-08-19 | 3827039 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 745350 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11677150 | 11677150 | 1 | 1 |  | 2009-10-23 | 1 | 1 |  | 1 | 200906-240 | [29 empty] | 11677150 |  | 2009-12-15 | [16 empty] | 1
56 | 134 | RT-BI-23 | EDILMA BERTHEL DE MURILLO |  | C 32 N 19-57 AV.PEDRO DE HEREDIA , SECTOR LO AMADOR |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 198.42 |  | 800000 |  | 158736000 | 0 | 193609600 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3481400 |  |  | 1 | 4500000 |  |  |  |  | 7981400 | 201591000 | 1 | 1 |  | 2011-04-19 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 246 | 2010-02-26 | 6a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA 18 FEBRERO DE 2010 | 4141828 | IMPUESTO PREDIAL | FEB 09-10 | 189457772 | PRECIO | 2010-03-25 | 7981400 | rec eco | 2011-05-25 |  |  |  | 193609600 | [11 empty] | HIZO 3 LOCALES PARA ARRENDAR
| 135 |  | COMPRA VENTA DE VEHICULOS EL TIMON |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-63 | 2010-05-21 | 3195000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 0 | [58 empty] | 1 |  |  |  |  | cambio de objeto
57 | 136 | 62 | SANDRA CAROLINA MARTINEZ GARCIA |  | K 19 N° 32-54 PIE DE LA POPA LO AMADOR |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-07-06 | 101.26 | 171.87 | 800000 | 1500000 | 81008000 | 257805000 | 902792000 |  |  | REPOSICION DE FACHADA $63.000.000, ESCALERAQ DE CONCRETO $8.000.000,MEJORAS ZONA DURA $4.321.100, ESTERAS METALICAS $1.400.000 Y REJAS $1.120.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 16200000 |  |  |  |  | 19547500 | 922339500 | 1 | 1 |  | 2010-04-13 | 1 | 1 |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1145 | 2009-09-24 | 7a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 902792000 |  |  | 17907788 |  | 2010-05-12 | [6 empty] | 902792000 | [11 empty] | Reposicion de fachada |  |  | 33
| 137 |  | FERREATRIA TODO INDUSTRIA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 | 5B-57 | 2009-11-16 | 5042298 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 |  | 1 |  | 2010-01-03 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 2010-03-10 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | RESTABLECIDA EN OTRA ZONA AV.CRISANTO LUQUE
| 138 |  | IRMA LORA DIAZ (HOGAR) |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | no seguimietno por ser USH arrendataria
58 | 139 | RT-BI-47 | VISITACION MUÑOZ Y OTRAS |  | K 19 N 32-42pies de la popa secor amador avenida pedro de heredia |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 202.56 | 130.16 | 800000 | 1000000 | 162048000 | 130160000 | 296552000 |  |  |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 1500000 |  |  |  |  | 4847500 | 301399500 | 1 | 1 |  | 2010-09-13 | 1 | 1 |  | 1 | 201009-273 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 157 | 2010-02-05 | 6A | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA | 296552000 | PRECIO | 2010-03-24 | 4847500 | rec economico | 2010-11-04 | [6 empty] | 296552000 | [6 empty] | 1 |  | 1
| 140 |  | EVENTOS Y BANQUETES |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B - 59 | 2009-12-22 | 866667 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 515000 |  |  |  |  | 1 |  | 515000 | 515000 | [38 empty] | 5920335 | rec eco | 2010-08-06 | [21 empty] | Actividad economica cerrada
59 | 141 | RT-BI-048 | NOHEMI GUTIERREZ DE FORTICH |  | K 19 N° 32-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 123.03 | 71.48 | 850000 | 1000000 | 104575500 | 71480000 | 179148500 |  |  | ZONA ALIBRE DURTA 51,55 M2 $3.093.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3481400 |  |  | 1 | 720000 |  |  |  |  | 4201400 | 183349900 | 1 | 1 |  | 2011-04-04 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 50% PROMESA | 1 | SALDO 50% | [5 empty] | 1 | 1 | 360 | 2010-02-15 | 4a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | POR ESCRITURA | 89574250 | 50% PROMESA DE COMPRA VENTA | 2009-09-08 | 89574250 | SALDO PROMESA DE COMPRA VENTA | 2010-03-10 | 4201400 | Rec Economico | 2011-05-25 |  |  |  | 179148500 | [6 empty] | 1 |  | 1
| 142 |  | JESUS MARIA GUTIERREZ |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 257500 | [6 empty] | 257500 | 257500 | 1 | 1 |  | 2011-02-16 | 1 | 1 |  | 1 | 201101-155 | [29 empty] | 257500 |  | 2011-03-17 | [21 empty] | no seguimietno por ser USH arrendataria
60 | 143 | RT-BI-22 | GLADYS CASTAÑO VALDES Y OTROS |  | C 34 N 18 C- 237 PIE DE LA POPA SECTOR LO AMADOR AVENIDA PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-06 | 75.52 | 16.12 | 800000 | 1000000 | 60416000 | 16120000 | 99351000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2483775 | [8 empty] | 2483775 | 101834775 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 50% PROMESA | 1 | SALDO 50% | [5 empty] | 1 | 1 | 2209 | 2010-12-09 | 5a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ENTREGADA POR ESCRITURA | 49675750 | 50% PROMESA DE COMPRA VENTA |  | 49675750 | SALDO 50% PROMESA DE COMPRA VENTA | 10-0302011 | [6 empty] | 99351000 | [11 empty] | Reposicion de Fachada |  |  | 34
61 | 144 | RT-BI-007 | MOTODIQUE S.A. Y MOTO CORAL S.A. |  | C 32 N° 18 225 , EDIFICIO LA VICTORIA, LOCAL No.1, PIE DE LA POPA, SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-09-04 |  | 17.37 |  | 2200000 | 0 | 38214000 | 60049344 |  |  | VALOR COPROPIEDAD PROPORC $18.835.344, ESTERAS METALICAS $1.000.000, VITRALES VIDRIO TEMPLADOS $2.000.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1501233.6 | [8 empty] | 1501233.6 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 798 | 2009-06-17 | 6A | [6 empty] | 1 | 1 | POR ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA ENERO 28-2010 | 60049344 |  | 2010-02-11 | [9 empty] | 60049344 | [11 empty] | En modificacion del reglamento de propiedad horizontal por parte de los propietarios, en proceso escritura aclaratoria . Reposicion de fachada |  |  | 35
62 | 145 | 52 | MOTODIQUE S.A. Y MOTO CORAL S.A. |  | C 32 N° 18-225 L 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-09-04 |  | 17.37 |  | 2200000 | 0 | 38214000 | 61741408 |  |  | VALOR COPROPIEDADA PROPORC $20.527.408, ESTERAS METALICAS $1.000.000, VITRINAS DE VIDRIO TEMPLADO $2.000.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1543535.2 | [8 empty] | 1543535.2 |  | 1 | 1 |  | 2012-02-22 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 220 | 2010-01-29 | 4a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 61741408 |  | FEB-12-10 | 1543535 | rec economico | 2012-03-26 | [6 empty] | 61741408 | [11 empty] | reposicion de fachada |  |  | 36
63 | 146 | 53 | MOTODIQUE S.A. Y MOTO CORAL S.A. |  | C 32 N° 18-225 OF 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-09-04 |  | 37.07 |  | 2200000 | 0 | 81554000 | 106400624 |  |  | VALOR COPROPIEDAD PROPORC $24.846.624 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2660015.6 | [8 empty] | 2660015.6 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 258 | 2010-02-09 | 5a | [6 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA ENERO 28-10 | 106400624 |  | 2010-02-25 | [9 empty] | 106400624 | [11 empty] | En modificacion del reglamento de propiedad horizontal por parte de los propietarios, en proceso escritura aclaratoria . Reposicion de fachada |  |  | 37
64 | 147 | RT-BI-021 | MOTODIQUE S.A. |  | C 32 N 18-25, PIE DE LA POPA, SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-03-09 | 29.33 |  | 800000 |  | 23464000 | 0 | 29517100 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 737927.5 | [8 empty] | 737927.5 | 30255027.5 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2717 | 2009-08-06 | 2a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA ENERO 28-10 | 29517100 | PRECIO TOTAL | 2009-08-20 | [9 empty] | 29517100
65 | 148 | 6 | ELIAS BARBUR Y CIA S.ENC, |  | C 32 N° 18C-217,, PIE DE LA POPA, SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-08-20 | 24.56 | 49.12 | 800000 | 1200000 | 19648000 | 58944000 | 115922000 | 1 | 2 | REPOSICION DE FACHADA 30 MTS A $600.000 PARA $18.000.0000; REPOSICION DE ESCALERA $10.000.000; AREA ESCALERA PISO 2 6 MT A $1.200.000 PARA $7.200.000; ESTERAS METALICAS $1.050.000; PARASOL $1.080.000. PARA UN TOTAL AVALUO COMERCIAL DE $11.922.000 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2898050 | [8 empty] | 2898050 | 118820050 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1222 | 09-16-2010 | 7A | [6 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 115922000 | PRECIO TOTAL | 2010-12-16 | [9 empty] | 115922000 | [11 empty] | En proceso escritura aclaratoria. Reposicion de fachada |  |  | 38
66 | 149 | 5 | JAIME ALFONSO OSPINO GÓMEZ |  | C 32 N° 18 C 211 EL ESPINAL |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 58.52 | 55.03 | 800000 | 1200000 | 46816000 | 66036000 | 145700700 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3277250 |  |  | 1 | 4325970 |  |  |  |  | 7603220 | 153303920 | 1 | 1 |  | 2010-08-05 | 1 | 1 |  | 1 | 201006-241 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1155 | 2009-09-30 | 7A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 131090000 | PRECIO TOTAL | 2009-10-15 | 2796023 |  | 2010-09-14 | 4325970 |  | 1502/2011 | 14610010 | PRECIO MODIFICACION | 2011-06-02 | 145700010 | [11 empty] | Reposcion de fachada |  |  | 39
| 150 |  | SUPERMOTO DE LA COSTA |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | volver a visitar, se trasladaron antes de la negociacion |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | cerro
67 | 151 | 4 | JOSE ERNESTO OSPINO CAMPO |  | C 32 N° 18 C 205 BARRIO PIE DE LA POPA, SECTOR LO AMADOR, AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-04-27 | 53.53 | 45.32 | 850000 | 1200000 | 45500500 | 54384000 | 120496700 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3012417.5 |  |  | 1 | 3976391 |  |  |  |  | 6988808.5 | 127485508.5 | 1 | 1 |  | 2010-08-05 | 1 | 1 |  | 1 | 201006/241 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1540 | dic 15-2009 | 7a | [6 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 120496700 | PRECIO | 2100-02-11 | 2597779 | tramites | 2010-09-14 | 3976391 | renta | 2010-12-07 |  |  |  | 120496700 | [11 empty] | En proceso Escritura Aclaratoria.Reposicion de Fachada | 40
| 152 |  | DAYSI CRISTINA MENCO |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0 | [63 empty] | NO SEGUIMIENTO USHOGAR ARRENDATARIA
68 | 153 | 80 | INVERSIONES MADOLL |  | K 17 N°32-09 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-03-18 | 231.2 |  | 850000 |  | 196520000 | 0 | 196520000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 199749850 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 3315 | 2009-11-19 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 196520000 | 2010-02-09 | [10 empty] | 196520000
69 | 154 | 51 | EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A. |  | K 17 N° 32-30 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-10-08 | 637.16 |  | 900000 |  | 573444000 | 0 | 718160000 | 1 | 4 | MEJORAS ZONA DURA $63.716.000, CERRAMIENTO MURO Y REJAS $5.000.000, REHUBICACION ISLA DE COMBUSTIBLE $76.000.000 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 3229850 | [8 empty] | 3229850 | 721389850 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 1740 | 2010-06-03 | 2a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 718160000 | PRECIO TOTAL PREDIO | 2010-12-16 | [9 empty] | 718160000
70 | 155 | 237 | INVERSIONES LECAR LTDA |  | C.30 No.21-143 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-06 | 53.17 |  | 800000 |  | 42536000 | 0 | 47853000 |  |  | ZONA LIBRE DURA $5.317.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1196325 | [8 empty] | 1196325 | 49049325 | 1 | 1 |  | 2012-03-09 | 1 | 1 |  | 1 | 2012215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 1392 | 2010-05-12 | 3a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 12013693 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-12-09 | 35849307 | SALDO PRECIO | 2010-06-04 | 1196325 | [5 empty] | 47853000
71 | 156 | 242 | TERESA DIAZ CASTILLO |  | C.32No.21-60 LOCAL B |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 07-07-09- | 6.53 |  | 800000 |  | 5224000 | 0 | 5877000 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 6,53 A $100.000 PARA $653.000. TOTAL AVALUO COMERCIAL $5.877.000 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 146925 | [8 empty] | 146925 | 6023925 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 4031 | 2009-11-06 | 3a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 5877000 | PRECIO TOTAL | 2010-01-19 | [9 empty] | 5877000
72 | 157 | 265 | NORIS DIAZ CASTILLO |  | CALLE 32 No.21-60 LOCAL A |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-07-07 | 15.42 |  |  |  | 800000 |  | 13878000 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 15.42MTS A $100.000 PARA $1.542.000. TOTAL AVALUO $13.878.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 346950 | [8 empty] | 346950 | 14224950 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 2568 | 2009-12-01 | 4a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 6579545 | IMPUESTO PREDIAL | 15-10.09 | 7298455 | SALDO PRECIO | 2010-02-22 | [6 empty] | 13878000
73 | 158 | 241 | OSCAR TOLEDO TAMARA |  | C32 No.21-42 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2010-06-16 | 22.7 |  | 800000 |  | 18160000 | 0 | 20430000 | 1 | 1 | ZONA LIBRE DURA $2.270.000 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 510750 | [8 empty] | 510750 | 20940750 | 1 | 1 |  | 2012-03-09 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 172 | 2011-02-01 | 4A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 20430000 | PRECIO | 2011-02-16 | 510750 | REC ECO | 2012-03-20 | [6 empty] | 20430000
74 | 159 | 240 | GLORIA TOLEDO |  | C30 No:21-34 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2010-06-16 | 20 |  | 800000 |  | 16000000 | 0 | 17600000 | 1 | 1 | ZONA LIBRE DURA 20 MTS POR $1600.000. FUE OBJETO DE MODIFICACION | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 288640 | [8 empty] | 288640 | 17888640 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2111 | 2010-10-20 | 4A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 17600000 | PRECIO TOTAL | 2011-02-16 | [9 empty] | 17600000
75 | 160 | 244 | DISTRACOM S.A. |  | CALLE 32 No.20-204 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-11-27 | 24.45 |  | 800000 |  | 19560000 | 0 | 25494000 |  |  | ZONA LIBRE DURA $2.934.000, JARDINERA $3.000.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2058290 | [8 empty] | 2058290 | 27552290 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1151 | 2011-04-18 | 1a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2009 | 25494000 | PRECIO TOTAL | 2011-09-26 | [9 empty] | 25494000
76 | 161 | 154 | LILIA GRANADOS QUINTERO |  | C 32 N°19-30 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-05 | 23.24 |  | 800000 |  | 18592000 | 0 | 20451200 |  |  |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 511280 | [8 empty] | 511280 | 20962480 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 3288 | 2009-09-18 | 2a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2009 | 7594580 | IMPUESTO PREDIAL | 2009-07-14 | 12856620 | SALDO PRECIO | 2009-09-29 | [6 empty] | 20451200
77 | 162 | 167 | NEGOCIOS MEJIA Y CIA S.ENC. |  | C 32 N° 19-20 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-05 | 17.73 |  | 800000 |  | 14184000 | 0 | 15602400 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 390060 | [8 empty] | 390060 | 15992460 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 3607 | 2010-10-28 | 1A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ENTREGA POR ESCRITURA | 15602400 | PRECIO | 2011-03-25 | [9 empty] | 15602400
78 | 163 | 239 | SONIA ESTHER OSPINO GOMEZ |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-05-05 | 56.43 | 56.43 | 800000 | 80000 | 45144000 | 4514400 | 49658400 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1241460 | [8 empty] | 1241460 | 50899860 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1639 | 2010-05-31 | 1A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 49658400 | PRECIO | 2010-07-21 | [9 empty] | 49658400
79 | 164 | RT-162 | NGELA DEL C. VALDEZ GUZMAN Y OTROS |  | AVENIDA PEDRO9 HEREDIA SECTOR EL PLAYON DEL BLANCO |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 07-07-09- | 182 | 182 | 2000000 | 1200000 | 364000000 | 218400000 | 582400000 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 4 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3347500 |  |  | 1 | 3600000 |  |  |  |  | 6947500 | 589347500 | 1 | 1 |  | 2010-04-12 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | IMPUESTO PREDIAL | 1 | SALDO | [5 empty] | 1 | 1 | 2869 | 2009-08-20 | 2a | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA DE FECHA ENERO 28-2010 | 14656939 | IMPUESTOS PREDIAL | 2009-08-03 | 567743061 | SALDO | 2009-09-08 | 6947500 | R.E. | 2010-04-23 |  |  |  | 582400000 | [6 empty] | 1
| 165 |  | COMPRA VENTA CHAMBACU |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-54 | 2009-10-18 | 3148380 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [62 empty] | Actividd Economica cerrada
| 166 |  | MERENDERO CHAMBACU |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-55 | 2009-10-18 | 3369192 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-12-28 | 1 |  |  | 1 | 2010-127 | [29 empty] | 11428700 |  | 2010-08-23 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | NUEVA RAZON SOCIAL PANADERIA Y REPOSTERIA CHAMBACU
| 167 |  | ALMACEN LUBRIHERRAMIENTAS |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 0 | 1 | 1 | 5B-11 | 2009-08-31 | 2996000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 496900 |  |  |  |  | 1 | 10931800 | 11428700 | 11428700 | 1 | 1 |  | 2009-12-28 | 1 |  |  | 1 | 2010/127 | [29 empty] | 11428700 |  | 2010-08-23 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | CAMBIO RAZON SOCIAL LUBRICANTES Y REPUESTOS EL ESPINAL
80 | 168 | RT- 243 | MAGNITUR LTDA |  | CALLE 32 No.20-240 AV.PEDRO DE HEREDIA |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-07-07 | 56.49 | 56.49 | 800000 | 100000 | 45192000 | 5649000 | 50841000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1271025 | [8 empty] | 1271025 | 52112025 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 2639 DEL 18 DE JUNIO DE 2010 |  | 1 |  | 1 | 1 | POR RESOLUCION DE XPROPIACION N.2639 del 18-06-2010 | 50841000 | PRECIO | 2010-10-01 | [9 empty] | 50841000
81 | 169 | RT-264 | INVERSIONES ZAMY Y CIA LTDA S.ENC. |  | PIE DE LA POPA No.19-410 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2009-08-31 | 33.83 |  | 800000 |  | 27064000 | 0 | 29770400 |  |  | ZONA LIBRE DURA $2.706.400 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0 | 29770400 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 2908 DEL 12 DE JULIO DE 2010 |  | 1 |  | 1 | 1 | POR RESOLUCION DE XPROPIACION nNo.2908 del 12-07-2010 | 29770400 | RECIO | 2010-10-01 | [9 empty] | 29770400
82 | 170 | 266 | ISABEL CRISTINA OSPINO GOMEZ |  | LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA AVENIDA PEDRO DE HEREDIA BARRIO LO AMADOR, CARRERA 30 No.18B196 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 2009-11-04 | 51.51 |  | 800000 |  | 41208000 |  | 46359000 |  |  | MEJORAS ZONA DURA $5.151.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1158975 | [8 empty] | 1158975 | 47517975 | 1 | 1 |  | 2012-02-23 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 208 | 2010-02-19 | 6A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | POR ESCRITURA | 46359000 | PRECIO | 2010-04-19 | 1158975 | REC ECO | 2012-03-26 | [6 empty] | 46359000
83 | 171 | 267 | MOTODIQUE S.A.YMOTOCORAL S.A. |  | CALLE 32 No.18-225 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 2009-09-04 |  | 37.07 |  | 2200000 |  | 81554000 | 106400624 |  |  | VALOR COPROPIEDAD PROPORC $24.846.624 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2660015.6 | [8 empty] | 2660015.6 | 109060639.6 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 458 | 2010-02-12 | 2a | [6 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA CON FECHA ENERO 28-10 | 106400624 |  | 2010-03-12 | [9 empty] | 106400624 | [11 empty] | En modificacion del reglamento de propiedad horizontal por parte de los propietarios, en proceso escritura aclaratoria . Reposicion de Fachada |  |  | 41
84 | 172 | 268 | MOTODIQUE S.A.YMOTOCORAL S.A. P.H. |  | CALLE 32 No.18-225 |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 2009-09-04 |  | 44.32 | 800000 |  | 35456000 |  | 89056000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 2226400 | [8 empty] | 2226400 | 91282400 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 458 | 2010-02-12 | 2a | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA CON FECHA ENERO 28-10 | 89056000 |  | 2010-03-12 | [9 empty] | 89056000 | [11 empty] | En modificacion del reglamento de propiedad horizontal por parte de los propietarios, en proceso escritura aclaratoria . Reposicion de Fachada |  |  | 42
85 | 173 | 36 | OLIVIA GONZALEZ DE ROMERO |  | CALLE 32 No.21-52 PIE DE LA POPA |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 2010-11-09 | 46.61 |  | 800000 |  |  |  | 40084600 |  |  | MEJORAS EN ZONA DURA 64,61 MTS2 A $60.000 PARA UN TOTAL DE $2.796.600 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 198 | 2011-02-08 | 4A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA Y POR ACTA DE ENTREGA | 40084600 | PRECIO | 2011-03-25 | [9 empty] | 40084600
86 | 174 | 276 | JAVIER ENRIQUE DE LA ROSA GOMEZ Y FELIX ANTONIO DE LA ROSA GOMEZ |  | CALLE 32 No. 18 A 41 AVENIDA PEDRO DE HEREDIA, PIE DE LA POPA |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 2011-06-07 | 17.3 |  | 1500000 |  | 25950000 |  | 28026000 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 17,30 MTS2 VALOR UNITARIO $120.000 PARA UN TOTAL DE $2.076.000.oo |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 700650 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2012-03-27 | 1 | 1 |  | 1 | 2012-215 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1505 | 2010-08-26 | 4A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 1351794 | 26,674,206 |  | 28026000 |  |  | 700650 | REC ECO | 2012-04-16 |  |  |  | 28026000
87 | 175 | 277 | LUIS FERNANDO BENEDETTI |  | CALLE 32 No18A53 LOCAL No.1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2011-06-07 | 22.1 |  | 1500000 |  | 33150000 |  | 35802000 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 22,10 MTS2 $120.000 C/U PARA UN TOTAL DE $2.652.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 4363 | 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 | 1A | [6 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 35238848 | IMPUESTO PREDIAL | 18 DIC DE 2012 | 563152 | SALDO PRECIO | 2013-12-16 | [6 empty] | 35802000 | 536152 | [10 empty] | Trramite de regstro
88 | 176 | 278 | OLGA PACHECO GARCIA |  | CALLE 32 No.18 A 53 LOCAL 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2011-11-04 | 24.3 |  | 1500000 |  | 36450000 |  | 39366000 |  |  | MEJORAS ZONA DURA 24.30M2 A $120.000 PARA $2.916.000 Y TOTAL DE AVALUO $39.366.000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 804 | 2013-06-13 | 7A | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | ESCRITURA | 38972340 | IMPUESTO PREDIAL | 2012-12-27 | 393660 | SALDO PRECIO | 2013-12-16 | [6 empty] | 39366000
[7 empty] | 15 | 104 | 88 | 88 |  |  | 9154.675 |  |  |  | 8095695000 | 8151343400 | 18351799000 | 13 |  |  | 0 | 13 | 88 | 5 | 83 | 0 | 0 |  | 88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 69 | 66 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 176 | 104 | 21 | 9 | 127 | 19 | 0 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 47 | 207337006 | 64 | 31896300 | 24 | 197676647 | 0 | 0 | 58 | 578901670 | 1015811623 | 18570621972.6 | 95 | 97 | 1 |  | 98 | 74 | 0 | 87 |  | 1 |  | 1 |  | 83 | 83 | 84 |  | 25 |  | 5 |  | 3 |  | 4 | 83 | 83 |  |  |  | 73 | 5 |  | 0 | 5 | 16 | 88 | 88 |  | 11883710674.4287 |  |  | 5336166646 |  |  | 563063611 |  |  | 228165153 |  |  | 18483130198 | 97478278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3

## EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Transporte
República de Colombia
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO (UCP) SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MINISTERIO DE TRANSPORTE.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTOS
HOJA DE EVALUACIÒN Y SEGUIMIENTO
CIUDAD: CARTAGENA |  |  | RESPONSABLE: JOSEFA VALENZUELA
TRAMO: IV AMPARO - PORTAL |  |  | FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2008
|  | CANTIDAD | PORCENTAJE | VALOR
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
Número de inmuebles a adquirir |  | 88 | 100%
Número de unidades sociales |  | 176 | 100%
Tipo de afectación | Total | 15 | 17.05%
| Parcial | 73 | 82.95%
Unidades sociales que deben desplazarse |  | 104 | 59.09%
2. DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO, FÍSICO Y JURÍDICO
2.1. DIAGNÓSTICO FÍSICO
Predios con registro topogràfico |  | 88 | 100%
Predios con avalúo definitivo |  | 88 | 100%
Total área de terreno a adquirir |  |  |  | 9154.675
Total valor de los inmuebles |  |  |  | 18351799000
Conflicto de carácter físico |  | 13 | 14.77%
En gestión |  | 0 | 0%
Resuelto |  | 13 | 100%
2.2. DIAGNÓSTICO JURÍDICO
Tenencia | Propietario | 88 | 50%
| Poseedor | 5 | 2.841%
| Arrendatario | 83 | 47.16%
| Copropietario | 0 | 0%
| Otro | 0 | 0%
Predios con estudio de títulos |  | 88 | 100%
Predios con saneamiento pendiente | Limitaciones al dominio | 0 | 0%
| Gravámenes | 0 | 0%
| Sucesiones | 5 | 5.682%
| Demandas | 0 | 0%
| Existente | 0 | 0%
| En gestión | 0 | #DIV/0!
| Resuelto | 5 | #DIV/0!
Conflicto de carácter jurídico |  | 0 | 0%
En gestión |  | 0 | #DIV/0!
Resuelto |  | 0 | #DIV/0!
2.3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO
Unidades sociales con renta |  | 1 | 1.136%
Unidades sociales con actividad económica |  | 69 | 39.2%
Peritaje de actividad económica definitivo |  | 66 | 95.65%
Conflicto de carácter económico |  | 0 | 0%
En gestión |  | 0 | #DIV/0!
Resuelto |  | 0 | #DIV/0!
2.4. DIAGNÓSTICO SOCIAL
Tipo de unidad social | US Hogar | 21 | 11.93%
| US Socieconómico | 9 | 5.114%
| US Económico | 127 | 72.16%
| US Rentista | 19 | 10.8%
| US Arrendatario | 0 | 0%
Unidades sociales residentes |  | 30 | 17.05%
Conflicto de carácter social |  | 0 | 0%
En gestión |  | 0 | #DIV/0!
Resuelto |  | 0 | #DIV/0!
3. PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL
3.1. CONCILIACIÓN
3.1.1. Áreas coincidentes |  | 88 | 100%
3.1.2. Titular de derecho |  | 88 | 50%
3.1.3. Saneamiento concluido |  | 88 | 100%
3.1.4. Conflictos resueltos |  | 0 | 0%
3.2. OFERTA
Compensaciones aplicables | Trámites | 47 | 26.7% | 207337006
| Traslado | 64 | 36.36% | 31896300
| Renta | 0 | 0% | 197676647
| Vivienda de reposición | 0 | 0% | 0
| Actividad económica | 58 | 32.95% | 578901670
Valor total a compensar |  |  |  | 1015811623
Valor total a ofertar |  |  |  | 18570621972.6
Documento de oferta elaborado |  | 95 | 108%
Ofertas notificadas |  | 98 | 111.4%
Ofertas aceptadas |  | 98 | 111.4%
Tipo de negociación | Enajenación voluntaria | 74 | 84.09%
| Expropiación | 0 | 0%
Unidades sociales con disponibilidad presupuestal |  | 87 | 49.43%
Instancias presentadas contra la oferta |  | 1 | 1.02%
Instancias resueltas |  | 1 | 100%
3.3. PROMESA DE COMPRAVENTA
Documento de promesa de compraventa elaborado |  | 83 | 94.32%
Promesa de compraventa suscrita |  | 83 | 94.32%
Unidades sociales con | Pago 1 | 84
| Pago 2 | 25
| Pago 3 | 5
| Pago 4 | 3
Número de pagos programados |  | 117
3.4. ESCRITURACIÓN
Minuta en reparto |  | 83 | 112.2%
Escritura pública suscrita |  | 83 | 112.2%
Registro de escritura pública |  | 73 | 98.65%
3.5. EXPROPIACIÓN
Resolución de expropiación presentada |  | 5 | #DIV/0!
Expropiación en proceso |  | 0 | #DIV/0!
Expropiación en concluida |  | 5 | #DIV/0!
3.6. ENTREGA DE PREDIO
Cancelaciones y paz y salvos | Servicios públicos | 16 | 18.18%
| Impuestos | 88 | 100%
Predios entregados |  | 88 | 100%
3.7. SEGUIMIENTO A PAGOS
Pago 1
Valor pagado |  |  |  | 11883710674.4287
Pago 2
Valor pagado |  |  |  | 5336166646
Pago 3
Valor pagado |  |  |  | 563063611
Pago 4
Valor pagado |  |  |  | 228165153
Valor total pagado |  |  | 99.53% | 18483130198
Saldo a pagar |  |  | 0.5249% | 97478278
4. RESTITUCIÓN Y SEGUIMIENTO
4.1. INMUEBLE DE REPOSICIÓN
Viabilidad social, jurídica y técnica |  | 0
Inmueble en proceso de adquisición |  | 0
Escritura pública suscrita |  | 0
Registro de escritura pública |  | 0
4.2. RESTITUCIÓN DE CONDICIONES INICIALES
Inmueble |  | 0 | 0%
Actividad económica |  | 65 | 94.2%
Renta |  | 0 | 0%
Condiciones sociales |  | 3 | 1.705%