## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2017 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DICIEMBRE 31
DEPENDENCIA: TRANSCARIBE
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | INDICADOR META RESULTADO | VALOR META RESULTADO (2019) | LINEA BASE META RESULTADO (2015) | (6) SUBPROGRAMA | (6) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) | INDICADOR META PRODUCTO | VALOR META PRODUCTO (2019) | LINEA BASE META PRODUCTO | (7) PROYECTO | META PROYECTO (2017) | VALOR ESPERADO 2017 | VALOR EJECUTADO A MARZO 2017 | AVANCE SEGÚN PLANEACION | (8) META PROYECTO 2017 | (9) INDICADOR |  |  |  | (10) RECURSOS | [6 empty] | (11) OBSERVACIONES
[19 empty] | (A) NOMBRE | LÍNEA BASE | indicador alcanzar para el 2017 | F. CORTE 31 DIC 2017 | RUBRO PRESUPUESTADO | FUENTE | MONTO VIGENCIA | MONTO EJECUTADO (Diciembre 31, 2017) | MONTO ASIGNADO SEGÚN PREDIS | MONTO EJECUTADO SEGÚN PREDIS | AVANCE SEGÚN PLANEACION
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD PARA LA GENTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL | Entrar en 100% de operación el SITM Incluidos los alimentadores y compromisos contractuales | SITM en operación | 100% | 50% de avance de operación del SITM | NA | Terminar 8 estaciones de parada. | Estaciones de parada terminadas. | 8 | 9 | Construcción Sistema de Transporte Masivo del Distrito Turístico de Cartagena. | Implementación de Señalética en las 18 estaciones, portal y 409 paraderos del SITM | 120 | 0 | 0% | 120 | Numero de estaciones, portal y paraderos con señalética | 0 | 30.04% | 30% | SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL | 02-001-06-10-02-09-02-01 02-019-06-10-02-09-02-01 |  | 624977532 | 56346816019 | 18704602248.6408
[14 empty] | Instalar 409 paraderos para rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales | 100 | 0 | 0% | 100 | Numero de Paraderos Instalados | 0 | 25% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | Construir 1 patio complementario (sujeto a demanda). | Patios connplementarios construidos. | 1 | 0 |  | Rehabilitación de 12,6 Km y construcción de 7,8 Km Rutas de Precarga | 4 | 0 | 0% | 20.4 | Kms de Rutas de Precarga Rehabilitados y Construidos | 0 | 19.61% | 0% |  |  |  | 0
[9 empty] | Chatarrizar 1592 buses | Buses chatarrizados | 1592 | 189 |  | Chatarrizar 1592 buses | 300 | 47 | 15.67% | 1592 | Número de vehículos chatarrizados | 416 | 60% | 553 |  |  |  | 18079624716.6408
[14 empty] | Implementación Estratégia de Gobierno en Linea | 1 | 0.48 | 48% | 1 | Estrategía de gobierno implementada | 0 | 100% | 70% |  |  |  | 0
| (6) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) | OBRAS QUE NO QUEDARON EXPLICITAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y QUE SE EJECUTARAN PARCIAL O TOTALMENTE EN EL PRESENTE AÑO 2017
| Terminar patio-portal | SE CONCLUYO EN EL 2016, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVERSION A TRANSCARIBE S.A.