## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN 2018
DEPENDENCIA: TRANSCARIBE S.A
(1) OBJETIVO | (2) EJE ESTRATEGICO | (3) LINEA ESTRATEGICA | (4) PROGRAMA | (5) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (6) SUBPROGRAMA | (6) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) | (7) PROYECTO | META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) | VALOR ESPERADO 2018 | VALOR EJECUTADO A MARZO 2018 | AVANCE SEGÚN PLANEACION | (8) META PROYECTO 2018 | (9) INDICADOR |  |  |  | (10) RECURSOS | [6 empty] | (11) OBSERVACIONES
[13 empty] | (A) NOMBRE | LÍNEA BASE | indicador alcanzar para el 2018 | F. CORTE 31 DIC 2018 | RUBRO PRESUPUESTADO | FUENTE | MONTO VIGENCIA | MONTO EJECUTADO (DIC 31, 2016) | MONTO ASIGNADO SEGÚN PREDIS | MONTO EJECUTADO SEGÚN PREDIS | AVANCE SEGÚN PLANEACION
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E | INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD PARA LA GENTE | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL | Entrar en 50% de operación el SITM Incluidos los alimentadores y compromisos contractuales |  | Terminar 8 estaciones de parada. |  | Implementación de Señalética en las 18 estaciones, portal | 100% |  |  | 100% | Numero de estaciones, portal y praderos con señalética | 0 | 100% |  | SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO Y MULTIMODAL | Distrito
[8 empty] | Instalar paraderos para rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales | 50% |  |  | 50% | Numero de Paraderos Instalados | 0 | 50% |  |  | Distrito
[6 empty] | Rehabilitación de Rutas pretroncales y precarga |  | Rehabilitación y construcción de Precarga | 30% |  |  | 30% | Kms de Rutas de Precarga Rehabilitados y Construidos | 0 | 30% |  |  | Nación
[6 empty] | Implementación Estratégia de Gobierno en Linea | Implementación Estratégia de Gobierno en Linea | Implementación Estratégia de Gobierno en Linea | 100% |  |  | 100% | Implementación Estratégia de Gobierno en Linea | 70% | 100% |  |  | Distrito
[6 empty] | Desvincular y desintegración fisicamente 1592 buses |  | 1592 buses | 1053 |  |  | 66.14% | Desvincular y desintegrar fisicamente 1592 buses | 553 | 1592 |  |  | Distrito y/o operadores del SITM
| (6) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO (2016-2019) | OBRAS QUE NO QUEDARON EXPLICITAS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y QUE SE EJECUTARAN PARCIAL O TOTALMENTE EN EL PRESENTE AÑO 2017
| Terminar 8 estaciones de parada. | Implementación de la Señalética para estaciones y portal
Paraderos para rutas alimentadoras, complementarias y pretroncales
| Construir 1 patio complementario (sujeto a demanda). | Rehabilitación y construcción Rutas de Precarga
Chatarrizar 1592 buses
| Terminar patio-portal | SE CONCLUYO EN 2016. ESTAMOS EN ETAPA DE REVERSION A TRANSCARIBE